## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
«15 » августа 2018 года
М.П.
Отчетный период за 2018 год
по состоянию на 30.06. 2018 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
II. | Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
1 | Пред проектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования по 2-й очереди | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования 2-й очереди реконструкции | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 кв.2017 | 4 кв.2017 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы 2-й очереди реконструкции | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства 2-й очереди реконструкции | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 3 кв.2017 | 4 кв.2017 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017- 1 кв. 2018 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2017- 1 кв. 2018 | 100% | 100%
* заполняется на основании таблицы 3.2.
| Главный инженер | [5 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [5 empty] | Пахалуев А.И.