## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы : Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от «31» октября 2019 г. № 43-ип(э)/22 ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 21.4513 | нд | нд | нд | 11.1529 | 0.56335 | 0 | 0.56335 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 8.8529 | 0 | нд | нд | 10.5896 | 94.9489 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.2323 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.2323 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 18.7703 | нд | нд | нд | 7.9231 | 0.33105 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.6231 | 0 | нд | нд | 7.592 | 95.8217 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | 0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | нд | нд | 0.5488 | 100 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.681 | нд | нд | нд | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | нд | нд | 2.681 | 100 | нд
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | 21.4513 | нд | нд | нд | 11.1529 | 0.56335 | 0 | 0.56335 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 8.8529 | 0 | нд | нд | 10.5896 | 94.9489 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.2323 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.2323 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.2323 | 0 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.2323 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.18427 | 0 | 0.22112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.18427 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0.0931 | 0 | 0.011177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.0931 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
|  |  | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | [8 empty] | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 18.7703 | нд | нд | нд | 7.9231 | 0.33105 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.6231 | 0 | нд | нд | 7.592 | 95.8217 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.8414 | нд | нд | нд | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | J-1.2.1.1.1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.8414 | нд | нд | нд | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 100 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | 13.8414 | нд | нд | нд | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 100 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | 13.8414 | нд | нд | нд | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 100 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0825 | нд | нд | нд | 1.0825 | 0.33105 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | нд | нд | 0.75145 | 69.418 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.0825 | нд | нд | нд | 1.0825 | 0.33105 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | нд | нд | 0.75145 | 69.418 | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция линий электропередачи | J-1.2.2.1.1.1 | 1.0825 | нд | нд | нд | 1.0825 | 0.33105 | 0 | 0.33105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | нд | нд | 0.75145 | 69.418 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.8464 | нд | нд | нд | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.546 | 0 | нд | нд | 3.846 | 100 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 3.8464 | нд | нд | нд | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.546 | 0 | нд | нд | 3.846 | 100 | нд
1.2.3.5.1 | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ , в том числе: | G-1.2.3.5.1 | 3.8464 | нд | нд | нд | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 1.546 | 0 | нд | нд | 3.846 | 100 | нд
| установка однофазных узлов учета | G-1.2.3.5.1 | 3.167 | нд | нд | нд | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.867 | 0 | нд | нд | 3.167 | 100 | нд
| установка трехфазных узлов учета | G-1.2.3.5.1 | 0.558 | нд | нд | нд | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | нд | нд | 0.558 | 100 | нд
| замена трансформаторов тока в вводно-распределительных устройствах потребителей | G-1.2.3.5.1 | 0.1214 | нд | нд | нд | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | нд | нд | 0.121 | 100 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | нд | нд | 0.5488 | 0 | нд
1.4.6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором ТМГ 250 кВа | K-1.4.6 | 0.5488 | нд | нд | нд | 0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | нд | нд | 0.5488 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.681 | нд | нд | нд | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | нд | нд | 2.681 | 100 | нд
1.6.1 | Приобретение основных средств | J-1.6.4. | 1.2753 | нд | нд | нд | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2753 | 0 | нд | нд | 1.2753 | 100 | нд
1.6.5. | ГАЗ 27527 Соболь Комби | K-1.6.5.2 | 0.7658 | нд | нд | нд | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | нд | нд | 0.7658 | 100 | нд
1.6.5. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | K-1.6.5.3 | 0.5095 | нд | нд | нд | 0.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | нд | нд | 0.5095 | 100 | нд
1.6.6. | Реконстркуция крыш производственных зданий - замена на скатные крыши | K-1.6.6.1. | 1.4057 | нд | нд | нд | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4057 | 0 | нд | нд | 1.4057 | 100 | нд
| И.о. генерального директора | [10 empty] | В.В. Кудрявцев
| Экономист | [10 empty] | О.А. Софронова
| Генеральный директор |  |  |  |  | Сироткин С.Л.