## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[9 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Утверждаю
[9 empty] | за 2020 год | [11 empty] | И.о. генерального директора
ОАО "Кинешемская ГЭС "
В.В. Кудрявцев
«15 » мая 2020 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская", 3-я очередь -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение автотранспорта, спец.техники и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | И.О. Главного инженера | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
|  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.