## прил. 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
[6 empty] | за 2019 год |  |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
С.Л.Сироткин
(подпись)
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская", 3-я очередь -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | - | - | - | 2019 | 2020 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи |  |  | 1.54 | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
3 | Реконструкция кабельной линии |  |  | 0.43 | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. |  |  | - | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
5 | Приобретение автотранспорта, спец.техники и оборудования |  |  | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  |  | - | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
7 | Реконструкция линий в целях технологического присоединения |  |  | 4.21 | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
8 | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств |  |  | - | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
9 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  | - | 2019 | 2019 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
|  |  | Главный инженер | [5 empty] | Кудрявцев В.В.
|  |  | Начальник ПТО | [5 empty] | Пахалуев А.И.
6.18