## прил 7.2.1 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 1 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
«15 » августа 2019 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9292 | 0.68562 | 0.32092 | 3.3909 | 0.53177 | 4.9292 | 0.68562 | 0.32092 | 3.3909 | 0.53177 | 4.9292 | 0.68562 | 0.32092 | 3.3909 | 0.53177 | [12 empty] | 1.475 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0.68562 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 4.3636 | 0.68562 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 4.3636 | 0.68562 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.2. | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 3.678 | 0 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 3.678 | 0 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | [12 empty] | 0.76 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*50,*120 | 0.76 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | [12 empty] | 0.715 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.715 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 2 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
«15 » ноября 2019 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45367 | 0 | 0.10724 | 0.30098 | 0.045457 | 0.45367 | 0 | 0.10724 | 0.30098 | 0.045457 | 0.45367 | 0 | 0.10724 | 0.30098 | 0.045457 | [12 empty] | 1.225 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.2. | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [12 empty] | 0.16 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*50,*120 | 0.16 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | [12 empty] | 1.065 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.065 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [11 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 3 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 3 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3745 | 0.017 | 0.2365 | 1.0279 | 0.093088 | 1.3745 | 0.017 | 0.2365 | 1.0279 | 0.093088 | 1.3745 | 0.017 | 0.2365 | 1.0279 | 0.093088 | [12 empty] | 1.81 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.2. | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | [12 empty] | 0.22 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,* 50, *120 | 0.22 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | [8 empty] | 2019 | 25 |  | АСБл10 3*70 | 0.43 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25527 | 0 | 0.05181 | 0.18389 | 0.01957 | 0.25527 | 0 | 0.05181 | 0.18389 | 0.01957 | 0.25527 | 0 | 0.05181 | 0.18389 | 0.01957 | [8 empty] | 2019 | 23 |  |  |  |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | [12 empty] | 1.16 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.16 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [11 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2.4 кв.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 4 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 20.7976 | 0 | 0.55812 | 19.6669 | 0.57263 | 13.2728 | 0 | 0.26527 | 12.8986 | 0.10891 | -6.9887 | 0 | -0.29285 | -6.2322 | -0.46372 | 13.2728 | 0 | 0.26527 | 12.8986 | 0.10891 | [12 empty] | 1.67 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.9976 | 0 | 0.55812 | 18.8669 | 0.57263 | 12.8688 | 0 | 0.15192 | 12.6574 | 0.059459 | -6.5927 | 0 | -0.4062 | -5.6733 | -0.51317 | 12.8688 | 0 | 0.15192 | 12.6574 | 0.059459 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.1282 | 0 | 0.55812 | 11.9974 | 0.57263 | 6.5355 | 0 | 0.15192 | 6.3241 | 0.059459 | -6.5927 | 0 | -0.4062 | -5.6733 | -0.51317 | 6.5355 | 0 | 0.15192 | 6.3241 | 0.059459 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 9.855 | 0 | 0.3 | 9.2 | 0.355 | 6.0424 | 0 | 0 | 6.0424 | 0 | -3.8126 | 0 | -0.3 | -3.1576 | -0.355 | 6.0424 | 0 | 0 | 6.0424 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.2. | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 9.855 | 0 | 0.3 | 9.2 | 0.355 | 6.0424 | 0 | 0 | 6.0424 | 0 | -3.8126 | 0 | -0.3 | -3.1576 | -0.355 | 6.0424 | 0 | 0 | 6.0424 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.1317 | 0 | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 0.20065 | 0 | 0.040128 | 0.14379 | 0.016733 | -0.93101 | 0 | -0.088834 | -0.77047 | -0.071711 | 0.20065 | 0 | 0.040128 | 0.14379 | 0.016733 | [12 empty] | 0.4 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.1317 | 0 | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 0.20065 | 0 | 0.040128 | 0.14379 | 0.016733 | -0.93101 | 0 | -0.088834 | -0.77047 | -0.071711 | 0.20065 | 0 | 0.040128 | 0.14379 | 0.016733 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,* 50, *120 | 0.4 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.71725 | 0 | 0.054527 | 0.61419 | 0.048535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71725 | 0 | -0.054527 | -0.61419 | -0.048535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2019 | 25 |  | АСБл10 3*70 | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 1.4243 | 0 | 0.074632 | 1.269 | 0.08065 | 0.29244 | 0 | 0.1118 | 0.13792 | 0.042726 | -1.1319 | 0 | 0.037163 | -1.1311 | -0.037924 | 0.29244 | 0 | 0.1118 | 0.13792 | 0.042726 | [8 empty] | 2019 | 23 |  |  |  |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 6.8694 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40398 | 0 | 0.11334 | 0.24118 | 0.049452 | 0.40398 | 0 | 0.11334 | 0.24118 | 0.049452 | 0.40398 | 0 | 0.11334 | 0.24118 | 0.049452 | [12 empty] | 1.27 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40398 | 0 | 0.11334 | 0.24118 | 0.049452 | 0.40398 | 0 | 0.11334 | 0.24118 | 0.049452 | 0.40398 | 0 | 0.11334 | 0.24118 | 0.049452 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.27 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [11 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. за 2019 год)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2019 год
________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 20.7976 | 0 | 0.55812 | 19.6669 | 0.57263 | 20.0301 | 0.70262 | 0.92993 | 17.6183 | 0.77922 | -0.23143 | 0.70262 | 0.37181 | -1.5125 | 0.20659 | 20.0301 | 0.70262 | 0.92993 | 17.6183 | 0.77922 | [12 empty] | 6.18 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.9976 | 0 | 0.55812 | 18.8669 | 0.57263 | 18.5537 | 0.70262 | 0.57666 | 16.6448 | 0.62954 | -0.90787 | 0.70262 | 0.018534 | -1.6859 | 0.056914 | 18.5537 | 0.70262 | 0.57666 | 16.6448 | 0.62954 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.1282 | 0 | 0.55812 | 11.9974 | 0.57263 | 12.2203 | 0.70262 | 0.57666 | 10.3115 | 0.62954 | -0.90787 | 0.70262 | 0.018534 | -1.6859 | 0.056914 | 12.2203 | 0.70262 | 0.57666 | 10.3115 | 0.62954 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 9.855 | 0 | 0.3 | 9.2 | 0.355 | 10.406 | 0.68562 | 0.21328 | 9.0206 | 0.48646 | 0.55098 | 0.68562 | -0.086717 | -0.17938 | 0.13146 | 10.406 | 0.68562 | 0.21328 | 9.0206 | 0.48646 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.2. | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 9.855 | 0 | 0.3 | 9.2 | 0.355 | 9.7204 | 0 | 0.21328 | 9.0206 | 0.48646 | -0.13463 | 0 | -0.086717 | -0.17938 | 0.13146 | 9.7204 | 0 | 0.21328 | 9.0206 | 0.48646 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.1317 | 0 | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 0.75316 | 0 | 0.1463 | 0.54567 | 0.061198 | -0.3785 | 0 | 0.017335 | -0.36858 | -0.027246 | 0.75316 | 0 | 0.1463 | 0.54567 | 0.061198 | [12 empty] | 1.54 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.1317 | 0 | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 0.75316 | 0 | 0.1463 | 0.54567 | 0.061198 | -0.3785 | 0 | 0.017335 | -0.36858 | -0.027246 | 0.75316 | 0 | 0.1463 | 0.54567 | 0.061198 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,* 50, *120 | 1.54 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.71725 | 0 | 0.054527 | 0.61419 | 0.048535 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | -0.20378 | 0.017 | -0.001057 | -0.19078 | -0.028945 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | [8 empty] | 2019 | 25 |  | АСБл10 3*70 | 0.43 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 1.4243 | 0 | 0.074632 | 1.269 | 0.08065 | 0.54771 | 0 | 0.16361 | 0.32181 | 0.062296 | -0.87658 | 0 | 0.088973 | -0.9472 | -0.018354 | 0.54771 | 0 | 0.16361 | 0.32181 | 0.062296 |  |  |  |  | 2019 | 23 | [6 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 6.8694 | 0 | 0 | 6.8694 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | 0 | 6.3333 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0.35328 | 0.97349 | 0.14968 | 1.4764 | 0 | 0.35328 | 0.97349 | 0.14968 | 1.4764 | 0 | 0.35328 | 0.97349 | 0.14968 | [12 empty] | 4.21 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0.35328 | 0.97349 | 0.14968 | 1.4764 | 0 | 0.35328 | 0.97349 | 0.14968 | 1.4764 | 0 | 0.35328 | 0.97349 | 0.14968 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 4.21 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [11 empty] | Софронова О.А.