## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы: Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №90/1-п от 14.08.2015 года , Постановлением Департамента Э и Т № 229-ип(э)/2 от 31.10.2018г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.1.: 24.5412; 5.2.: 24.5412 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 24.5412 | [6 empty] | 23.6356
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | нд | 20.7976 | 0.63 | 0 | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.7976 | 0.63 | 0 | 2.94 | 0 | нд | нд | 20.0301 | 0 | нд | 6.18 | 0.705 | 0 | нд | 4.9292 | 0 | нд | 1.475 | 0.08 | 0 | нд | 0.45367 | 0 | нд | 1.225 | 0.128 | 0 | нд | 1.3745 | 0 | нд | 1.81 | 0.235 | 0 | нд | 13.2728 | 0 | нд | 1.67 | 0.262 | 0 | нд | нд | 0.7675 | нд | нд | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 24.5412 | 24.0362
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4764 | 0 | нд | 4.21 | 0.705 | 0 | нд | 0.23955 | 0 | нд | 0.715 | 0.08 | 0 | нд | 0.35159 | 0 | нд | 1.065 | 0.128 | 0 | нд | 0.48133 | 0 | нд | 1.16 | 0.235 | 0 | нд | 0.40398 | 0 | нд | 1.27 | 0.262 | 0 | нд | нд | -1.4764 | нд | нд | 0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | нд | 13.1282 | 0.63 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.1282 | 0.63 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 12.2204 | 0 | нд | 1.97 | 0 | 0 | нд | 4.6896 | 0 | нд | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0.10209 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0.89318 | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0 | нд | 6.5355 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.90784 | нд | нд | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 7.6694 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.6694 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.3361 | нд | нд | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | 0 | нд | 20.7976 | 0.63 | 0 | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.7976 | 0.63 | 0 | 2.94 | 0 | нд | нд | 20.0301 | 0 | нд | 6.18 | 0.705 | 0 | нд | 4.9292 | 0 | нд | 1.475 | 0.08 | 0 | нд | 0.45367 | 0 | нд | 1.225 | 0.128 | 0 | нд | 1.3745 | 0 | нд | 1.81 | 0.235 | 0 | нд | 13.2728 | 0 | нд | 1.67 | 0.262 | 0 | нд | нд | 0.7675 | нд | нд | 1 | ОАО "Кинешемская ГЭС"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4764 | 0 | нд | 4.21 | 0.705 | 0 | нд | 0.23955 | 0 | нд | 0.715 | 0.08 | 0 | нд | 0.35159 | 0 | нд | 1.065 | 0.128 | 0 | нд | 0.48133 | 0 | нд | 1.16 | 0.235 | 0 | нд | 0.40398 | 0 | нд | 1.27 | 0.262 | 0 | нд | нд | -1.4764 | нд | нд | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4764 | 0 | нд | 4.21 | 0.705 | 0 | нд | 0.23955 | 0 | нд | 0.715 | 0.08 | 0 | нд | 0.35159 | 0 | нд | 1.065 | 0.128 | 0 | нд | 0.48133 | 0 | нд | 1.16 | 0.235 | 0 | нд | 0.40398 | 0 | нд | 1.27 | 0.262 | 0 | нд | нд | -1.4764 | нд | нд | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.82832 | 0 | нд | 2.985 | 0.397 | 0 | нд | 0.11275 | 0 | нд | 0.42 | 0.05 | 0 | нд | 0.35159 | 0 | нд | 1.065 | 0.128 | 0 | нд | 0.25655 | 0 | нд | 0.62 | 0.09 | 0 | нд | 0.10743 | 0 | нд | 0.88 | 0.129 | 0 | нд | нд | -0.82832 | -100 | согласно заявок потребителей | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.64812 | 0 | нд | 1.225 | 0.308 | 0 | нд | 0.12681 | 0 | нд | 0.295 | 0.03 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22478 | 0 | нд | 0.54 | 0.145 | 0 | нд | 0.29654 | 0 | нд | 0.39 | 0.133 | 0 | нд | нд | -0.64812 | -100 | согласно заявок потребителей | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
|  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 13.1282 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.1282 | 0.63 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 12.2204 | 0 | нд | 1.97 | 0 | 0 | нд | 4.6896 | 0 | нд | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0.10209 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0.89318 | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0 | нд | 6.5355 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.90784 | нд | нд | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 11.2793 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.2793 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.9537 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3636 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25527 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3348 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.32559 | нд | нд | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.4243 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4243 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.54771 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25527 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29244 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.87658 | нд | нд | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | J-1.2.1.1.1 | 0 | нд | 1.4243 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4243 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.54771 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25527 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29244 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.87658 | нд | по фактической стоимости | 1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 9.855 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.855 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.406 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3636 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.55098 | нд | нд | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 9.855 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.855 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.406 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3636 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.55098 | нд | нд | 1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 9.855 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.855 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.7204 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.678 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0424 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13463 | 1.3851 | нд | 1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели.
1.2.1.2.1 | Проектные работы - закрытие по 2-й очереди 1/3 | G-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.68562 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68562 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.68562 | -100 | не учтены в ИПР Департаментом Э и Т | 1.2.1.2.1 | Проектные работы - закрытие по 2-й очереди 1/3
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.8489 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8489 | 0 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 1.2667 | 0 | нд | 1.97 | 0 | 0 | нд | 0.32603 | 0 | нд | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0.10209 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0.6379 | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0 | нд | 0.20065 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.58224 | нд | нд | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.8489 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8489 | 0 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 1.2667 | 0 | нд | 1.97 | 0 | 0 | нд | 0.32603 | 0 | нд | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0.10209 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0.6379 | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0 | нд | 0.20065 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.58224 | нд | нд | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.48 | Реконструкция линий электропередачи | J-1.2.2.1.1.1 | 0 | нд | 1.8489 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8489 | 0 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 1.2667 | 0 | нд | 1.97 | 0 | 0 | нд | 0.32603 | 0 | нд | 0.76 | 0 | 0 | нд | 0.10209 | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | нд | 0.6379 | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0 | нд | 0.20065 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.58224 | 45.9665 | нд | 1.2.2.1.48 | Реконструкция линий электропередачи
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 7.6694 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.6694 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.3361 | нд | нд | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.4. | Приобретение основных средств 2019 | J-1.6.4. | 0 | нд | 7.6694 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.6694 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.3361 | нд | нд | 1.6.4. | Приобретение основных средств 2019
1.6.4. | ГАЗ 27527 Соболь Комби 1 ед. | J-1.6.4.1 | 0 | нд | 1.65 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.65 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | 1.6.4. | ГАЗ 27527 Соболь Комби 1 ед.
1.6.4. | автокран | J-1.6.4.2 | 0 | нд | 5.2194 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2194 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3333 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -1.1139 | нд | нд | 1.6.4. | автокран
1.6.4. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | J-1.6.4.3 | 0 | нд | 0.8 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | 1.6.4. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0
2: Генеральный директор | Сироткин С.Л. | [35 empty] | Сироткин С.Л.
2: Главный инженер | Кудрявцев В.В. | [35 empty] | Кудрявцев В. В.
2: Начальник ПТО | Пахалуев А.И. | [35 empty] | Пахалуев А.И.
2: Экономист | Софронова О.А. | [35 empty] | Софронова О.А.