## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2019 год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Надежность и качество энергоснабжения потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ивановская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Кинешма
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Да
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Да
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Да
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Да
16 | Наличие разрешения на строительство | Да
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | нд
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 61%
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 9240 кВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС | 40.2743
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | нд
| Генеральный директор | Сироткин С.Л.
| Главный инженер | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | Пахалуев А.И.

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _2019_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _2019__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | П/С 35/6 "Городская " | П/С 35/6 "Городская " | Трансформатор силовой масляный | 2 ТД-10000/35 | 2 SFZ-16000/35 | Т1,Т2 | Т1,Т2 | 1968 | 2013 | 1968 | 35 | 35 | 2х10 МВА | 2х16 МВА | 2011 | - | - | Аудит ОГУП Ивановский центр энергосбережения 2004г. | Необходимость реконструкции действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" без перерыва в электроснабжении потребителей
2 | П/С 35/6 "Городская " | П/С 35/6 "Городская " | Маслянные выключатели | ВМП-10, ВМГ-133 | Вакумные выключатели BB/TEL | Л | Л | 1968 | 2019 | 1968 | 6 | 6 | - | - | 2011 | - | - | Аудит ОГУП Ивановский центр энергосбережения 2004г. | Необходимость реконструкции действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" без перерыва в электроснабжении потребителей
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий
|  |  | Генеральный директор | [6 empty] | Сироткин С.Л.
|  |  | Главный инженер | [6 empty] | Абалдуев В.Г.
|  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Пахалуев А.И.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2019___ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Надежность и качество энергоснабжения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение мощности П/С 35/6, возможность дальнейшего развития, регулирование U в течение сезона
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | П/С 35/6 с двумя трансформаторами 10 МВт без регулирования напряжения Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" ретрофит ячеек ОЛ 6 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 3 этапа
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | по результатам аудита
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2007
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | 3 этап ( очередь)
| Генеральный директор | Сироткин С.Л.
| Главный инженер | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | Пахалуев А.И.

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2019_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | П/С 35/6 "Городская" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Описание

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2019__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2019 | Приказ Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | №55-п от 04.06.2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | 2019 | Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | №229-ип(э)/2 от 31.10.2018 года. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Генеральный директор | [6 empty] | Сироткин С.Л.
| Экономист | [6 empty] | Софронова О.А.

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ___2019__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006г. | 2006г. | - | - | 2006 | 2006 | 100 | 100 | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | 2006г. | 2006г. | - | - | 2006 | 2006 | 100 | 100 | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2006г. | 2006г. | - | - | 2006 | 2006 | 100 | 100 | - | -
1.12. | Организационный этап 1 очередь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2008г. | 2008г. | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 100 | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2008 | 2008 | - | - | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 100 | 100 | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2008 | 2008 | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 100 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2008 | 2008 | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 100 | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2008 | 2008 | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 100 | - | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2009 | 2009 | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 100 | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2009 | 2009 | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 100 | - | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2009 | 2009 | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 100 | - | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2013 | 2013 | - | - | 2013 | 2013 | 100 | 100 | - | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
1.13. | Организационный этап 2 очередь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 100 | 100 | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2013 | 2013 | - | - | 2013 | 2013 | 100 | 100 | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 100 | 100 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2014 | 2014 | - | - | 2014 | 2014 | 100 | 100 | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 100 | 100 | - | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2018-01-24 | 100 | 100 | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 100 | 100 | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 100 | 100 | - | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2017 | 2017 | - | - | 2017 | 2017 | 100 | 100 | - | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2017 | 2017 | - | - | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 100 | 100 | - | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2017 | 2017 | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 100 | 100 | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018 | 2018 | - | - | 2018 | 2018 | 100 | 100 | - | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017 | 2017 | - | - | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 100 | 100 | - | -
1.14. | Организационный этап 3 очередь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | -
| Генеральный директор | [7 empty] | Сироткин С.Л.
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2019___ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2015 года | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | №№ | Наименование показателя и единицы измерения
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | предложение по корректировке плана |  | План |  | предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 56.9187 | 40.2743 | нд | нд | 0 | 3.4163 | 0 | 0 | 0 | 9.7742 | 0 | 15.911 | 0 | 9.2545 | 0 | 18.054 | 0 | 21.0453 | 0 | 11.826 | 0 | 13.4283 | 0 | 6.0032 | 0 | 56.9187 | 40.2743 | 1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:
1.1 | федерального бюджета | [27 empty] | 1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [27 empty] | 1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 56.9187 | 40.2743 | нд | нд | нд | 3.4163 |  | 0 |  | 9.7742 |  | 15.911 |  | 9.2545 | 1-4 | 18.054 | 1-4 | 21.0453 | 1-4 | 11.826 | 1-4 | 13.4283 | 1-4 | 6.0032 | 1-4 | 56.9187 | 40.2743 | 1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | [26 empty] | 1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования | 0 | [26 empty] | 1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 56.9187 | 40.2743 | 0 | 0 | 0 | 3.4163 | 0 | 0 | 0 | 9.7742 | 0 | 20.8883 | 0 | 9.2545 | 4 | 18.054 | 0 | 21.0453 | 4 | 11.826 | 4 | 13.4283 | 4 | 6.0032 | 4 | 56.9187 | 40.2743 | 2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | [24 empty] | 0 |  | 2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 20.6322 | 17.8292 | нд | нд | нд |  |  | 0 |  |  |  | 6.8045 |  |  |  | 0.47134 |  | 7.2039 | 4 | 11.826 | 4 | 13.4283 | 4 | 6.0032 | 4 | 20.6322 | 17.8292 | 2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование | 23.0959 | 9.2545 | нд | нд | нд | [6 empty] | 13.4839 |  | 9.2545 | 4 | 17.5827 | 1-3 | 13.8414 | [7 empty] | 23.0959 | 9.2545 | 2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты | 13.1906 | 13.1906 | нд | нд | нд | 3.4163 |  |  |  | 9.7742 |  | 0.6 | [13 empty] | 13.1906 | 13.1906 | 2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 32 | нд | нд | нд | [8 empty] | 32 | 4 | 32 | 3 | [8 empty] | 32 | 32 | 3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3) |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 32 | 32 | нд | нд | нд | [8 empty] | 32 | 4 | 32 | 3 | [8 empty] | 32 | 32 | 4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3) |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [27 empty] | 5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 21.208 |  | нд | нд | нд |  |  |  |  | 0 |  | 7.404 |  | 7.8428 | 4 | 15.3 | 3 | 13.804 | [7 empty] | 21.6468 |  | 5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | 32 | 32 | нд | нд | нд | [8 empty] | 32 | 4 | 32 | 3 | [8 empty] | 32 |  | 5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 5.4 | Мвар
5.5 | км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 5.5 | км
5.6 | другое3) |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 20 | 20 | нд | нд | нд | [8 empty] | 20 | 4 | 20 | 3 | [8 empty] | 20 |  | 7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3) |  |  | нд | нд | нд | [22 empty] | 7.5 | другое3)
| Генеральный директор | [6 empty] | Сироткин С.Л.
| Главный инженер | [6 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [6 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [6 empty] | Софронова О.А.

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _2019_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 |  | предача электроэнергии | 2018 | [8 empty] | Строительно-монтажные работы по реконструкции ПС 35/6-замена силовых трансформаторов | Строительно-монтажные работы по реконструкции | ОАО "Кинешемская ГЭС" | 7581 | Проектно сметная документация 03.07.2017г | 7581 | Запрос коммерческих предложений в электронной форме | Запрос коммерческих предложений в электронной форме | 3 | 2 | 1. ООО "СК-Эверест" 2.ООО "Ивэнргострой" | 1. 7126, 2. 7204 | - | - | - | 8500.619 | ООО "Ивэнергострой" | 8500.619 | 187.415 | 31705288256 | WWW MTS-tender.RU | 2017-07-01 | 2017-07-03 | 2017-07-12 | 2017-07-17 | - | - | - | - | 2017-07-17 | 2017-08-03 | Август 2017 | 2017-08-03 | Май 2018г | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2019_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J-1.2.1.2.1
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция П/С 35/6 "Городская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 35/6 "Городская"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ивановская область г. Кинешма
Тип проекта | Реконструкция (техническое перевооружение)
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х16МВА
Срок ввода объекта | 2020г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Реконструкция (техническое перевооружение) 3-я очередь
Сметная стоимость проекта в ценах 2007 года с НДС, млн. руб. | 110
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | проект, локальные сметы, сводный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | нд
в том числе | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | ООО "ЭлитСтрой"
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 33.494
% от сметной стоимости проекта | 30.4491
оплачено по договору, млн. руб. | 33.494
освоено по договору, млн. руб. | 33.494
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | нд
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нд
% от сметной стоимости проекта | нд
оплачено по договору, млн. руб. | нд
освоено по договору, млн. руб. | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | нд
% освоения по объекту за отчетный период | нд
всего освоено по объекту | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Ивэнергострой", субподрядчик - ООО "Альфаспецтранс"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Альфаспецтранс"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 14
в том числе
- строительный персонал | 6
- монтажный персонал | 8
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2019г.
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта] - срок ввода объекта 2020г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Генеральный директор | Сироткин С.Л.
Главный инженер | Абалдуев В.Г.
Начальник ПТО | Пахалуев А.И.