## Форма 3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ОАО "Кинешемская ГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 90/1-п от 14.08.2015 года об утверждении инвестиционной программы ОАО "Кинешемская ГЭС" на 2016-2020 годы.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0394 | 15.0394 | 15.0394 | 15.0394 | 0 | 5.712 | 12.46 | 4.9886 | 15.0394 | 25.444 | 20.8561 | 23.4239 | 30.8776 | 20.7972 | 22.1326 | 22.023 | 101.3656 | 93.7435
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | 3.2907 | 1.798 | 0 | 1.4638 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 4.9734
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3905 | 11.3905 | 11.3905 | 11.3905 | 0 | 1.0258 | 6.4435 | 2.1356 | 11.3905 | 23.3611 | 11.9321 | 17.4521 | 25.134 | 13.1282 | 15.8979 | 13.9442 | 70.798 | 62.3586
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07878 | 0 | 0.22797 | 0 | 0.091693 | 0 | 0 | 0 | 0.57507 | 0 | 0.66676
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 0 | 2.1046 | 2.7258 | 0.97619 | 3.6488 | 0.39109 | 8.924 | 4.1975 | 5.7436 | 7.669 | 6.2346 | 7.5037 | 27.2769 | 25.7448
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4239 | 30.8776 | 20.7972 | 22.1326 | 22.023 | 53.0102 | 66.2442
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | 3.2907 | 1.798 | 0 | 1.4638 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2907 | 4.9734
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | 0 | 1.798 | 0 | 1.4638 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6827
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0774 | 0 | 0.906 | 0 | 1.0365 | 0 | 0.59767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59767
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22553 | 0 | 0.47027 | 0 | 0.4273 | 0 | 0.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8799
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0.42173 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513
1.1.1.3.1 | КЛ-6кВ п/ст Городская 35/6 фидер 709 ТП№61 L-0,034 км (пр.№66-х от 08.07.2015г.) | F-1.1.1.3.1 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | КЛ-6 кВ от ТП №161-РП-4 , L-0,264 км (пр№ 158-х от 04.12.2014г.) | F-1.1.1.3.2 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 98-ТП105 согласно договора тех присоединения № 18Т-юр/15 от 30.06.2015г | G-1.1.1.3.1 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.4 | КЛ-0,4 кВ от ТП №15 L-0,18 км (пр.№55-х от 29.05.2018г.) | I-1.1.1.3.1 | [12 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3905 | 11.3905 | 11.3905 | 11.3905 | 0 | 1.0258 | 6.4435 | 2.1356 | 11.3905 | 23.3611 | 11.9321 | 17.4521 | 25.134 | 13.1282 | 15.8979 | 13.9442 | 70.798 | 62.3586
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.438 | 8.438 | 8.438 | 8.438 | 0 | 0.13307 | 3.1349 | 0.186 | 8.438 | 21.0898 | 9.2673 | 16.3402 | 22.4692 | 11.2793 | 12.6142 | 6.3915 | 55.9237 | 45.5839
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15474 | 0.15474 | 0.15474 | 0.15474 | 0 | 0.13307 | 0.2397 | 0.186 | 0.15474 | 0.2013 | 1.4243 | 1.0403 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4243 | 1.3888 | 4.6673 | 4.2478
1.2.1.1.1 | Реконструкция оборудования ТП114 инв.№40782 Приказ №81-Х от 14.08.15г. | F-1.2.1.1.1 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция оборудования ТП12 инв.№40710 Приказ №81-Х от 14.08.15г. | F-1.2.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция оборудования ТП-121 инв. № 40785 с заменой трансформатора мощностью в 100 кВА на трансформатор ТМГ-250 | G-1.2.1.1.1 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2397 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2397 | 0.2397
1.2.1.1.4 | Реконструкция Оборудования ТП N037 с заменой трансформатора на ТМГ-400/6-0,4-У1 зав.№ 1610ЖГ424 (приказ №79-х от 29.06.2017) | Н-1.2.1.1.1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15474 | 0.15474 | 0.15474 | 0.15474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15474 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15474 | 0.15474
1.2.1.1.5 | Реконструкция оборудования ТП №15 (пр.№66-х от 21.06.2018г.) | I-1.2.1.1.1.1 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095379
1.2.1.1.6 | Оборудование ТП78 замена панеей ЩО-70 в РУ 0,4 кВ (пр.№67-х от 21.06.2018г.) | I-1.2.1.1.1.2 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2104
1.2.1.1.7 | Реконструкция оборудования ТП №15 (пр.№66-х от 21.06.2018г.) Тр-ры | I-1.2.1.1.1.3 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30864
1.2.1.1.8 | Реконструкция оборудования ТП №133 (пр.№72-х от 10.07.2018г.) | I-1.2.1.1.1.4 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21292
1.2.1.1.9 | Реконструкция оборудования ТП №113 (пр.№133а-х от 28.11.2018г.) | I-1.2.1.1.1.5 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21292
1.2.1.1.5 | Реконструкция Оборудования ТП | I-1.2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4243 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция Оборудования ТП | J-1.2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4243 | 1.4243 | 0 | 0 | 1.4243 | 1.4243
1.2.1.1.7 | Реконструкция Оборудования ТП | K-1.2.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4243 | 1.3888 | 1.4243 | 1.3888
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 | 8.2833 | 20.8885 | 7.843 | 15.3 | 21.0449 | 9.855 | 11.1899 | 5.0027 | 51.2563 | 41.3361
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | С | 2007 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 | 8.2833 | 20.8885 | 7.843 | 15.3 | 21.0449 | 9.855 | 11.1899 | 5.0027 | 51.2563 | 41.3361
1.2.1.2.1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" (Трансформаторы ТДНС 16000/35-У1) ( по лизингу.)(в части оборудования). | G-1.2.1.2.1 | С | 2013 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 | 8.2833 | 13.484 | 7.843 | 14.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0215 | 26.079
1.2.1.2.1 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования | G-1.2.1.2.1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8045 | 0 | 0.39944 | 7.2039 | 0 | 7.2039 | 0 | 14.4078 | 0.39944
1.2.1.2.1 | Проектные работы - закрытие по 2-й очереди 1/3 | G-1.2.1.2.1 | З | 2013 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.841 | 9.855 | 3.986 | 5.0027 | 17.827 | 14.8577
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 0 | 0.89275 | 2.402 | 1.9496 | 2.2179 | 2.2713 | 1.8489 | 1.1119 | 1.8489 | 1.8489 | 1.8489 | 1.0738 | 10.1667 | 8.6545
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 0 | 0.89275 | 2.402 | 1.9496 | 2.2179 | 2.2713 | 1.8489 | 1.1119 | 1.8489 | 1.8489 | 1.1317 | 1.0738 | 9.4494 | 8.6545
1.2.2.1.0 | 2015 год | F-1.2.2.1.0 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-100 Приказ №36-Х от 01.04.15г. | F-1.2.2.1.1 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-133 Приказ №64-Х от 02.07.15г. | F-1.2.2.1.3 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-165 ф.6 Приказ №1-Х от 12.01.15г. | F-1.2.2.1.4 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19 Приказ №77-Х от 28.07.15г. | F-1.2.2.1.5 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-37 ф.2 Приказ №69-Х от 15.07.15г. | F-1.2.2.1.6 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-37 ф.6 №30073 Приказ №16-Х от 16.02.15г. | F-1.2.2.1.7 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-54 Приказ №120-Х от 27.11.15г. | F-1.2.2.1.8 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-56 Приказ №95-Х от 18.09.15г. | F-1.2.2.1.9 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-56 ф.4 Приказ №57-Х от 17.06.15г. | F-1.2.2.1.10 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-57 Приказ №95-Х от 18.09.15г. | F-1.2.2.1.11 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.0 | 2016 год | G-1.2.2.1.0 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 2.402
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 ф.4 Приказ №128-Х от 14.12.15г. | G-1.2.2.1.1 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 Приказ №135-Х от 28.12.15г. | G-1.2.2.1.3 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-37 Приказ №23-Х от 24.02.16г. | G-1.2.2.1.4 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 Приказ №44-Х от 08.04.16г. | G-1.2.2.1.5 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 Приказ №52-Х от 27.04.16г. | G-1.2.2.1.6 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-37 Приказ №58-Х от 05.05.16г. | G-1.2.2.1.7 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.1 Приказ №69-Х от 24.05.16г. | G-1.2.2.1.8 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 Приказ №82-Х от 16.06.16г. | G-1.2.2.1.9 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-174 Приказ №97-Х от 01.08.16г. | G-1.2.2.1.10 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 Приказ №103-Х от 12.08.16г. | G-1.2.2.1.11 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19 Приказ №110-Х от 06.09.16г. | G-1.2.2.1.12 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-89 Приказ №111-Х от 06.09.16г. | G-1.2.2.1.13 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Приказ №115-Х от 22.09.16г. | G-1.2.2.1.14 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-134 Приказ №116-Х от 22.09.16г. | G-1.2.2.1.15 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-100 Приказ №118-Х от 04.10.16г. | G-1.2.2.1.16 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-161 Приказ №135-Х от 08.11.16г. | G-1.2.2.1.17 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 Приказ №136-Х от 08.11.16г. | G-1.2.2.1.18 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Приказ №151-Х от 28.11.16г. | G-1.2.2.1.19 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.25 | реконструкция кабельной линии 6 кВ | G-1.2.2.1.20 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.0 | 2017 год | Н-1.2.2.1.0 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 2.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 2.2179
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №100, L-0,165 км (пр.№35-х от 03.04.2017г.) | Н-1.2.2.1.1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №121, L-0,220 км (пр.№143-х от 27.11.2017г.) | Н-1.2.2.1.2 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,23/0,4 кВ от ТП №134, L-0,300 км (пр.№146-х от 28.11.2017г.) | Н-1.2.2.1.3 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №158, L-0,150 км (пр.№42-х от 12.04.2017г.) | Н-1.2.2.1.4 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №182, L-0,130 км (пр.№144-х от 27.11.2017г.) | Н-1.2.2.1.5 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №23, L-0,180 км (пр.№98-х от 23.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.6 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №29, L-0,345 км (пр.№8-х от 24.01.2017г.) | Н-1.2.2.1.7 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3, L-0,160 км (пр.№57-х от 17.05.2017г.) | Н-1.2.2.1.8 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №35, L-0,320 км (пр.№102-х от 24.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.9 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №035 фидер №1, L-0,250 км (пр.№65-х от 02.06.2017г.) | Н-1.2.2.1.10 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.36 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №35 фидер №2, L-0,400 км (пр.№82-х от 13.07.2017г.) | Н-1.2.2.1.11 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №35, L-0,200 км (пр.№99-х от 23.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.12 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50, L-0,250 км (пр.№84-х от 13.07.2017г.) | Н-1.2.2.1.13 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №057, L-0,435 км (пр.№51-х от 03.05.2017г.) | Н-1.2.2.1.14 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.40 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №57, L-0,270 км (пр.№93-х от 11.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.15 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №63, L-0,280 км (пр.№88-х от 27.07.2017г.) | Н-1.2.2.1.16 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.42 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №64, L-0,150 км (пр.№100-х от 23.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.17 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №64, L-0,450 км (пр.№78-х от 29.06.2017г.) | Н-1.2.2.1.18 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №88, L-0,450 км (пр.№28-х от 03.03.2017г.) | Н-1.2.2.1.19 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №147, L-0,250 км (пр.№131-х от 30.10.2017г.) | Н-1.2.2.1.20 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.46 | КЛ-6 кВ от ТП №78 кабельный вход от ТП №77 L-0,100 км (пр.№66-х от 07.06.2017г.) | Н-1.2.2.1.21 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.0 | 2018 год | I-1.2.2.1.0 | П |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.1119
1.2.2.1.47 | Реконструкция линий электропередачи | I-1.2.2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.1119
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №73, L-0,100 км (пр.№95-х от 25.09.2018г.) | I-1.2.2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10089
1.2.2.1.49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №57, L-0,140 км (пр.№106-х от 08.10.2018г.) | I-1.2.2.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11122
1.2.2.1.50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50, L-0,140 км (пр.№123-х от 09.11.2018г.) | I-1.2.2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038896
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7, L-0,145 км (пр.№88-х от 04.09.2018г.) | I-1.2.2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040391
1.2.2.1.52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №182, L-0,16 км (пр.№71-х от 10.07.2018г.) | I-1.2.2.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082801
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №88, L-0,170 км (пр.№8-х от 10.01.2018г.) | I-1.2.2.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098954
1.2.2.1.54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №134, L-0,180 км (пр.№112-х от 23.10.2018г.) | I-1.2.2.1.1.7 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085363
1.2.2.1.55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11, L-0,200 км (пр.№4-х от 10.01.2018г.) | I-1.2.2.1.1.8 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052473
1.2.2.1.56 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №38, L-0,210 км (пр.№29-х от 14.03.2018г.) | I-1.2.2.1.1.9 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11442
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №56, L-0,250 км (пр.№36-х от 03.04.2018г.) | I-1.2.2.1.1.10 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080022
1.2.2.1.58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №38, L-0,650 км (пр.№35-х от 03.04.2018г.) | I-1.2.2.1.1.11 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30642
1.2.2.1.0 | 2019 год | J-1.2.2.1.0 | П |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.8489 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.8489
1.2.2.1.59 | Реконструкция линий электропередачи | J-1.2.2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.8489 | 0 | 0 | 1.8489 | 1.8489
1.2.2.1.0 | 2020 год | K-1.2.2.1.0 | П |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.0738 | 1.1317 | 1.0738
1.2.2.1.60 | Реконструкция линий электропередачи | K-1.2.2.1.1.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 1.0738 | 1.1317 | 1.0738
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0.73455 | 0 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0 | 1.4348 | 6.4789 | 4.7077 | 8.9359
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | П | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0.73455 | 0 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0 | 1.4348 | 6.4789 | 4.7077 | 8.9359
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | П | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0.73455 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0.73455 | 0 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0 | 1.4348 | 6.4789 | 4.7077 | 8.9359
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07878 | 0 | 0.22797 | 0 | 0.091693 | 0 | 0 | 0 | 0.57507 | 0 | 0.66676
1.4.1 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-69 Приказ №94-Х от 13.07.16г. | G-1.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №84, L-0,770 км (пр.№25а-х от 28.02.2017г.) | Н-1.4.1 | З | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №21, L-0,160 км (пр.№46-х от 20.04.2017г.) | Н-1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП №135 инв №30666 до подвального ВРУ дома№29 по ул.М.Василевского, L-0,048 км (пр.№117-х от 26.10.2018г.) | I-1.4.1 | З | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023694
1.4.5 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП №135, L-0,16 км (пр.№105-х от 05.10.2018г.) | I-1.4.2 | З | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067999
1.4.6. | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором ТМГ 250 кВа | K-1.4.6 | п | 2020 | 2020 | [30 empty] | 0 | 0.57507
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 0 | 2.1046 | 2.7258 | 0.97619 | 3.6488 | 0.39109 | 8.924 | 4.1975 | 5.7436 | 7.669 | 6.2346 | 7.5037 | 27.2769 | 25.7448
1.6.0. | Приобретение основных средств - 2015 | F-1.6.0. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.0. | приобретение автобуса ПАЗ | F-1.6.0.1 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.0. | легковой автомобиль | F-1.6.0.2 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.0. | прочее оборудование | F-1.6.0.3 | З | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение основных средств - 2016 | G-1.6.1 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0.97619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 2.7258
1.6.1 | Приобретение Автомашина LADA 212140 LADA 4*4 Сине-зел.VIN ХТА212140Н2267892/рег.знак А444РА/ | G-1.6.1.1 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение Автомашина Renault LOGAN гос.номер (приказ №154-х от 29.11.2016г.) | G-1.6.1.2 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Приобретение прицепа САЗ 82993-02 | G-1.6.1.3 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | приобретение спецтехники | G-1.6.1.4 | З | 2016 | 2016 | 2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 2.7258
1.6.2. | Приобретение основных средств 2017 | Н-1.6.2. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6488 | 0.39109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6488 | 3.6488
1.6.2. | Блок контейнер 4,0 х 2,4 м. (приказ №76-х от 22.06.2017г.) | Н-1.6.2.1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | КТП-ЭТЗ-КП-(КК)250/6/0,4-11УХЛ с трансформатором (пр.№104-х от 31.08.2017г.) | Н-1.6.2.2 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | КЛ-0,4 кВ от КТП №162, L-0,090 км (пр.№105-х от 31.08.2017г.) | Н-1.6.2.3 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | КЛ-0,4 кВ от КТП №162, L-0,090 км (пр.№106-х от 31.08.2017г.) | Н-1.6.2.4 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | приобретение основных средств и спецтехники | Н-1.6.2.5 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 3.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6488 | 3.6488
1.6.3. | Приобретение основных средств 2018 | I-1.6.3. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 4.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 4.1975
1.6.3 | Подъемник самоходный | I-1.6.3.1 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.4492
1.6.3 | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | I-1.6.3.2 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.7483
1.6.3 | Таль электрическая передвижная Т-10 3,2 т, 9 м | I-1.6.3.3 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
1.6.3 | Мобильная установка для очистки тансформаторного масла УВФ -250 | I-1.6.3.4 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
1.6.3 | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | I-1.6.3.5 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0
1.6.3 | Приобретение дизельного генератора на шасси мощностью 220кВт | I-1.6.3.6 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0
1.6.4. | Приобретение основных средств 2019 | J-1.6.4. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7436 | 7.669 | 0 | 0 | 5.7436 | 7.669
1.6.4. | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | J-1.6.4.1 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65
1.6.4. | автокран | J-1.6.4.2 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 5.219 | 0 | 0 | 3.4 | 5.219
1.6.4. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | J-1.6.4.3 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0.8 | 0 | 0 | 0.69361 | 0.8
1.6.5. | Приобретение основных средств 2020 | K-1.6.5. |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2346 | 7.5037 | 6.2346 | 7.5037
1.6.5. | Подъемник самоходный | K-1.6.5.1 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 3.93 | 0
1.6.5. | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | K-1.6.5.2 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
1.6.5. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | K-1.6.5.3 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65464 | 0.8 | 0.65464 | 0.8
1.6.6. | Реконстркуция крыш производственных зданий - замена на скатные крыши | K-1.6.6.1. | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.387 | 0 | 3.387
1.6.7. | Приобретение трансформаторных подстанций | K-1.6.7.1. | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.6667
| Генеральный директор | [10 empty] | Сироткин С.Л.
| Главный инженер | [10 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [10 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [10 empty] | Софронова О.А.