Приложение N 2.1

к Приказу Минэнерго России

от "24" марта 2010 года N 114

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Кинешемская ГЭС»

_______________________С.Л.Сироткин

"15" марта  2015года

М.П.

Краткое описание инвестиционной программы на 2016 – 2020 годы

Открытое акционерное общество  "Кинешемская городская электросеть"

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

(Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения)

Основные цели ОАО «Кинешемская ГЭС» - передача электроэнергии, присоединение потребителей и обеспечение надежного функционирования и развития  распределительного электросетевого комплекса значительной части  города Кинешмы.

Электросетевое хозяйство ОАО «Кинешемская ГЭС» включает: 1 ПС 35/6 кВ, 130 ТП и РП,  протяженность воздушных линий  328,38 км, кабельных  линий   153,44 км.

В настоящее время перед ОАО «Кинешемская ГЭС» стоят ответственные задачи, от выполнения которых зависит дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. Главная из них - повышение надежности электроснабжения потребителей за счет снижения износа основных фондов Общества. В рамках разработанной инвестиционной  программы,  ОАО «Кинешемская ГЭС»  планирует продолжить внедрение высокотехнологичного оборудования и современных технологий, провести работы по техническому перевооружению и реконструкции энергообъектов. Общество также намерено повысить энергоэффективность сетей.

Инвестиционная программа.

1.Реконструкция  подстанции 35/6 кВ «Городская».

Общая сумма затрат по реконструкции  составляет ориентировочно 150 млн. руб., рассчитана на 10-15 лет ( при условии систематического финансирования) и включает в себя  стоимость проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ.

Для реконструкции подстанции, в соответствии с проектом, необходим комплекс оборудования.

В связи с тем, что ОАО «Кинешемская ГЭС» не в состоянии приобрести одновременно все оборудование, было принято решение проводить реконструкцию в три этапа. Разделение на этапы обусловлено приобретением и заменой оборудования без остановки подстанции:

Первая очередь: приобретение  ячеек КРУН-35кВ - взамен ОРУ-35кВ.

Вторая очередь: приобретение двух трансформаторов ТДНС 16000/35 с регулировкой напряжения – взамен двух трансформаторов 10000/35кВ без регулировки напряжения.

Третья очередь: приобретение ячеек КРУН- 6кВ взамен существующего РУ, введенного в эксплуатацию в 1957г., с учетом увеличения присоединенной мощности подстанции.

Финансирование осуществляется за счет тарифных средств и средств Общества.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" | млн.руб. | 11,2742 | 5,08 | 3,24 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение оборудования для 3 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" | млн.руб. | 0 | 13,23 | 6,46 | 5,83 | 5,08 |

2.Реконструкция воздушных и кабельных линий, оборудования ТП и РП.

Работы производятся за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод сетей 0,23 кВ (стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах | млн.руб. | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 |
| 2 | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | млн.руб. | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| 3 | Реконструкция оборудования ТП и РП | млн.руб. | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |

3.Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей. | млн.руб. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

4.Внедрение АСКУЭ частного сектора.

Работы планируется выполнять за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по внедрению АСКУЭ – замена ВЛ ответвления от существующей опоры ВЛ 0,4 кВ до существующей внутренней электропроводки на стене инд. Жилого дома с выносом узла учета потребителя в шкаф учета на стене дома | млн.руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

5.Приобретение автотранспорта, спец. техники и оборудования.

Источник - амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗ-фургон цельнометаллический | млн.руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | Подъемник самоходный стреловой | млн.руб. | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
| 3 | БКМ | млн.руб. |  |  | 2,6 | 2,6 |  |
| 4 | легковой УАЗ , НИВА или др. | млн.руб. |  |  |  |  | 1,7 |
| 5 | прочее оборудование | млн.руб. |  |  |  |  | 0,7 |
|  | итого | млн.руб. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы   (в соответствии с Приложением N 2.2).

1.Реконструкция  подстанции 35/6 кВ «Городская» .

1.1.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей (секционирование подстанции), возможность регулирования напряжения трансформаторов: замена технически и морально изношенного оборудования (трансформаторы РУ -35 и РУ-6кВ ПС /35/6 кВ "Городская" имеют 100% износ).  По 1 очереди реконструкции заменено односекционное  РУ-35 кВ с масляными выключателями 35 кВ на двухсекционный КРУН с ваккуумными выключателями 35 кВ. По 11 очереди реконструкции необходима замена существующих трансформаторов 10 МВА  без регулирования напряжения на трансформаторы 16 МВА с регулированием напряжения под нагрузки. По 111 очереди реконструкции  нужна замена РУ 6кВ с масляными выключателями на КРУН-6кВ с вакуумными выключателями.

1.2. В настоящее время отсутствует возможность подключения новых объектов к сетям 6кВ, подключенным к подстанции 35/6кВ "Городская" (перегрузка в зимний период одного трансформатора составляет 20-30%). Требуется увеличение мощности трансформаторов с 10 МВт до 16 Мвт.

2.Реконструкция воздушных и кабельных линий, оборудования ТП и РП .

2.1.Решаемые задачи: средний физический износ сетей 88%, необходимо заменить сети, и оборудование отслужившие нормативный срок службы.

2.2.Перевод электросетей 0,23 кВ (стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах приводит к снижению потерь в эл.сетях в 3 раза, повышению надежности и качества электроснабжения, а так же увеличению срока службы линий.

2.3. Трансформаторные подстанции, построенные в 30-40-ые годы ХХ века, не позволяют подключать новых потребителей, т.к. не соответствуют требованиям действующих правил устройства электроустановок.

2.4.Реконструкция  и усиление участков питающих и распределительных сетей необходимы для увеличения пропускной способности сетей, обеспечения допустимого уровня напряжения у потребителей и надежности электроснабжения.

3.Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей - присоединение новых потребителей электроэнергии согласно договоров. Источник финансирования – средства заявителей, по льготным категориям заявителей – тариф на передачу электроэнергии.

4.Внедрение АСКУЭ частного сектора.

Снижение потерь электроэнергии, повышение производительности труда.

Работы планируется выполнять за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов

5.Приобретение автотранспорта, спец. техники и оборудования.

Источник - амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов. Необходима планомерная замена имеющейся техники в связи с физическим износом.

III. Решения региональных органов исполнительной власти Российской Федерации о согласовании инвестиционных программ (для сетевых компаний в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электроэнергетике" от 26 марта 2003 года N 35 и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977).

Инвестиционная программа была утверждена в 2010 году  Первым заместителем Председателя Правительства Ивановской области П.А.Коньковым