# Утверждаю

Ген. директор АО «Кинешемская

городская электросеть»                                                                                                          _________________

«___»____________2022 г.

П Л А Н

капитального ремонта оборудования, электрических сетей

и производственной базы Кинешемской городской электросети

на 2023год.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во на год | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительный ремонт зданий производственной базы /кровля, косметический ремонт/ | Тыс. руб. | 68,02 | 18,02 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2. | РП, ПС 35/6 «Городская» /1 раз в 6-8 лет, | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  | РП-4, МВ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | РП-3, МВ |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | ### ТП /строительная часть/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей /замена на металлические/, ремонт | ТП | 4 |  | 2 | 2 |  |
|  | крыш по результатам обследований,ремонт стен,фундаметов,отмостки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТП /электрическая часть/ | Ед. | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 5. | ### Ремонт кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | А/восстановление поврежденных эл .кабелей 6 кВ /монтаж муфт –60шт, кабельных перемычек –600 м/ | Км | 3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
|  | Б/ ремонт КЛ-6 кВ в разных местах | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | В/ ремонт КЛ-0,4 кВ восстановление неисправных КЛ, монтаж соединительных муфт, кабельных перемычек/ | Км | 0,2 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| 6. | ### Ремонт ВЛ-6кв /1 раз в 6-12 лет, ПТЭЭС 2003г./ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ отпайка к ТП36 от ВЛ ТП48-ТП90 | км | 0,14 |  | 0,14 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП48 – ТП90 | км | 0,65 |  | 0,65 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП52 – ТП184/выборочно/ | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | Ремонт ВЛ-6 кВ /в разных местах/ | км | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
|  | ВЛ-6кВ ТП77 – ТП78/выборочно/ | км | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ /1 раз в 6 лет, ПТЭЭС/ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП- 50 | км | 3,5 |  | 3,0 | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-56/выборочно/ | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-57/выборочно/ | км | 1,0 | 0,25 | 0,5 | 0,25 |  |
|  | ВЛ от ТП-89/выборочно/ | км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-90 | км | 2,4 |  | 2,0 | 0,4 |  |
|  | ВЛ от ТП-104/выборочно/ | км | 1,1 |  | 0,5 | 0,6 |  |
|  | ВЛ от ТП-108/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-121 | км | 4,2 | 0,2 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-129/выборочно/ | км | 0,56 |  |  | 0,2 | 0,36 |
|  | ВЛ от ТП-47 | км | 0,14 |  |  |  | 0,14 |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ в разных местах | км | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |

Гл. инженер:                                       В.В. Кудрявцев

«___»_______________2022 г.