## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 полугодие 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы : Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №90/1-п от 14.08.2015 года , Постановлением Департамента Э и Т № 229-ип(э)/2 от 31.10.2018г. ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 24.957 | 6.3229 | 0 | 5.7785 | 0 | 0.54441 | 0 | 0 | 24.957 | 0 | нд | -18.6342 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.70937 | 0 | 0.28746 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70937 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 15.7537 | 5.6135 | 0 | 5.491 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 15.7537 | 0 | нд | -10.1402 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 9.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 0 | нд | -9.2033 | нд | нд
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | нд | нд | нд | 24.957 | 6.3229 | 0 | 5.7785 | 0 | 0.54441 | 0 | 0 | 24.957 | 0 | нд | -18.6342 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.70937 | 0 | 0.28746 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70937 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.70937 | 0 | 0.28746 | 0 | 0.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70937 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.5572 | 0 | 0.1353 | 0 | 0.4219 | 0 |  | 0 |  | нд | 0.5572 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0.15217 | 0 | 0.15217 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | нд | 0.15217 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | нд | 0 | нд | нд
[6 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 15.7537 | 5.6135 | 0 | 5.491 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 15.7537 | 0 | нд | -10.1402 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13.535 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.535 | 0 | нд | -8.435 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | нд | -1.709 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | J-1.2.1.1.1 | нд | нд | нд | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.709 |  | нд | -1.709 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 11.826 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0 | нд | -6.726 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | 11.826 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0 | нд | -6.726 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | 11.826 | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 |  | 11.826 | 0 | нд | -7.412 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Проектные работы - закрытие по 2-й очереди 1/3 | G-1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | 0 | 0.686 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | нд | 0.686 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.2187 | 0.5135 | 0 | 0.391 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | нд | -1.7052 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 2.2187 | 0.5135 | 0 | 0.391 | 0 | 0.12251 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | нд | -1.7052 | нд | нд
1.2.2.1.48 | Реконструкция линий электропередачи | J-1.2.2.1.1.1 | нд | нд | нд | 2.2187 | 0.5135 | 0 | 0.391 | 0 | 0.12251 | 0 |  | 2.2187 |  | нд | -1.7052 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 9.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 0 | нд | -9.2033 | нд | нд
1.6.4. | Приобретение основных средств 2019 | J-1.6.4. | нд | нд | нд | 9.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2033 | 0 | нд | -9.2033 | нд | нд
1.6.4. | ГАЗ 27527 Соболь Комби 1 ед. | J-1.6.4.1 | нд | нд | нд | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  | нд | -1.98 | нд | нд
1.6.4. | автокран | J-1.6.4.2 | нд | нд | нд | 6.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2633 |  | нд | -6.2633 | нд | нд
1.6.4. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | J-1.6.4.3 | нд | нд | нд | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  | нд | -0.96 | нд | нд
| Генеральный директор |  |  |  |  | Сироткин С.Л.
| Экономист |  |  |  |  | Софронова О.А.
Note on J55: Автор: НДС не начислялся