## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 полугодие 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы: Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от «31» октября 2019 г. № 43-ип(э)/22
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [69 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | нд | 11.1529 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.8529 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | нд | нд | 6.7381 | 0.1 | нд | 2.7 | 0 | 0 | нд | 0.52369 | 0 | нд | 1.05 | 0 | 0 | нд | 6.2145 | 0.1 | нд | 1.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.4148 | нд | нд | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | 13.1604 | 7.951
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0742 | 0.1 | нд | 1.91 | 0 | 0 | нд | 0.19358 | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | нд | 2.8807 | 0.1 | нд | 1.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.0742 | нд | нд | 0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | нд | 7.9231 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.6231 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 3.6639 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.2592 | нд | нд | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | 0.5488 | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5488 | 0.25 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.5488 | нд | нд | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 2.681 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.681 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.681 | нд | нд | 0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | 0 | нд | 11.1529 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.8529 | 0.25 | 0 | 2.5 | 0 | нд | нд | 6.7381 | 0.1 | нд | 2.7 | 0 | 0 | нд | 0.52369 | 0 | нд | 1.05 | 0 | 0 | нд | 6.2145 | 0.1 | нд | 1.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.4148 | нд | нд | 1 | ОАО "Кинешемская ГЭС"
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0742 | 0.1 | нд | 1.91 | 0 | 0 | нд | 0.19358 | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | нд | 2.8807 | 0.1 | нд | 1.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.0742 | нд | нд | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе:
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.0742 | 0.1 | нд | 1.91 | 0 | 0 | нд | 0.19358 | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | нд | 2.8807 | 0.1 | нд | 1.65 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -3.0742 | нд | нд | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.0776 | 0.1 | нд | 1.33 | 0 | 0 | нд | 0.18427 | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | нд | 1.8933 | 0.1 | нд | 1.07 | 0 | 0 | нд |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  | 0 | нд |  |  | 0 | нд | нд | -2.0776 | -100 | согласно заявок потребителей | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.99663 | 0 | нд | 0.58 | 0 | 0 | нд | 0.009314 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98732 | 0 | нд | 0.58 | 0 | 0 | нд |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  |  | нд |  |  | 0 | нд | нд | -0.99663 | -100 | согласно заявок потребителей | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  |  | нд |  |  | 0 | нд |  | 0 | нд |  |  | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! |  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:
|  |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | нд |  |  | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд |  | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 7.9231 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.6231 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 3.6639 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 4.2592 | нд | нд | 1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.3392 | нд | нд | 1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | J-1.2.1.1.1 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 |  |  | 1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.3392 | нд | нд | 1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.3392 | нд | нд | 1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9946 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.3392 | нд | нд | 1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.0825 | нд | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0825 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.7524 | нд | нд | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.0825 | нд | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0825 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.7524 | нд | нд | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.2.1.48 | Реконструкция линий электропередачи | J-1.2.2.1.1.1 | 0 | нд | 1.0825 | нд | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0825 | 0 | нд | 2.5 | 0 | нд | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд | 0.3301 | 0 | нд | 0.79 | 0 | 0 | нд |  | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд |  | 0 | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | 0.7524 | 227.926 | нд | 1.2.2.1.48 | Реконструкция линий электропередачи
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 3.846 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.546 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.846 | нд | нд | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 3.846 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.546 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.846 | нд | нд | 1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.5.1 | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ , в том числе: | G-1.2.3.5.1 | 0 | нд | 3.846 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.546 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.846 | нд | нд | 1.2.3.5.1 | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ , в том числе:
1.2.3.5.1.1 | установка однофазных узлов учета | G-1.2.3.5.1 | 0 | нд | 3.167 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.3 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.867 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.167 | нд | нд
1.2.3.5.1.2 | установка трехфазных узлов учета | G-1.2.3.5.1 | 0 | нд | 0.558 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.558 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.558 | нд | нд
1.2.3.5.1.3 | замена трансформаторов тока в вводно-распределительных устройствах потребителей | G-1.2.3.5.1 | 0 | нд | 0.121 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.121 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.121 | нд | нд
1.2.3.5.1.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:
1.2.3.5.1.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:
1.2.3.5.1.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:
1.2.3.5.1.7 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1.7 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.3.5.1.8 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1.8 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.2.3.5.1.9 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2.3.5.1.9 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0.5488 | 0.25 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5488 | 0.25 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.5488 | нд | нд | 1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.4.6 | Строительство комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором ТМГ 250 кВа | K-1.4.6 | 0 | нд | 0.5488 | 0.25 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5488 | 0.25 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.5488 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 2.681 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.681 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.681 | нд | нд | 1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6.1 | Приобретение основных средств | J-1.6.4. | 0 | нд | 1.2753 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2753 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.2753 | нд | нд | 1.6.1 | Приобретение основных средств
1.6.5. | ГАЗ 27527 Соболь Комби | K-1.6.5.2 | 0 | нд | 0.7658 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7658 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.7658 | нд | нд | 1.6.5. | ГАЗ 27527 Соболь Комби
1.6.5. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | K-1.6.5.3 | 0 | нд | 0.5095 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.5095 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.5095 | нд | нд | 1.6.5. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0
1.6.6. | Реконстркуция крыш производственных зданий - замена на скатные крыши | K-1.6.6.1. | 0 | нд | 1.4057 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4057 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.4057 | нд | нд | 1.6.6. | Реконстркуция крыш производственных зданий - замена на скатные крыши
2: И.о. генерального директора | [11 empty] | В.В. Кудрявцев
2: Начальник ПТО | [11 empty] | А.И. Пахалуев
2: Экономист | [11 empty] | О.А. Софронова
2: Генеральный директор | [11 empty] | Сироткин С.Л. | [24 empty] | Сироткин С.Л.
2: Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В. | [24 empty] | Кудрявцев В. В.