## прил 7.2. за год)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2020 год
[35 empty] | ________________________С.Л.Сироткин | ________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 11.1528 | 0 | 1.4057 | 8.6646 | 1.0825 | 12.7239 | 0.0827 | 1.7717 | 9.8686 | 1.0008 | 1.5711 | 0.0827 | -0.50915 | 2.909 | -0.081656 | 12.7239 | 0.0827 | 1.7717 | 9.8686 | 1.0008 | [7 empty] | 2.03 |  |  |  |  | 5.992 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 10.0945 | 0 | 1.4057 | 7.6063 | 1.0825 | 8.7872 | 0 | 1.1566 | 6.9638 | 0.66675 | -1.3073 | 0 | -1.1243 | 1.0624 | -0.41575 | 8.7872 | 0 | 1.1566 | 6.9638 | 0.66675 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.216 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.4828 | 0 | 1.4057 | 2.9946 | 1.0825 | 4.4699 | 0 | 0.28144 | 4.057 | 0.13144 | -1.0129 | 0 | -1.1243 | 1.0624 | -0.95106 | 4.4699 | 0 | 0.28144 | 4.057 | 0.13144 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.216 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 2.9946 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0.3392 | 0 | 0 | 0.3392 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 2.9946 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0.3392 | 0 | 0 | 0.3392 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 1.1361 | 0 | 0.28144 | 0.72323 | 0.13144 | 0.053605 | 0 | 0.28144 | 0.72323 | -0.95106 | 1.1361 | 0 | 0.28144 | 0.72323 | 0.13144 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.216 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 1.1361 | 0 | 0.28144 | 0.72323 | 0.13144 | 0.053605 | 0 | 0.28144 | 0.72323 | -0.95106 | 1.1361 | 0 | 0.28144 | 0.72323 | 0.13144 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 2.216 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 1.4057 | 0 | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4057 | 0 | -1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 3.8459 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 4.3172 | 0 | 0.87516 | 2.9068 | 0.53532 | 0.47135 | 0 | 0 | 0 | 0.53532 | 4.3172 | 0 | 0.87516 | 2.9068 | 0.53532 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 3.8459 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 4.3172 | 0 | 0.87516 | 2.9068 | 0.53532 | 0.47135 | 0 | 0 | 0 | 0.53532 | 4.3172 | 0 | 0.87516 | 2.9068 | 0.53532 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0.7658 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0.5488 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 3.9347 | 0.0827 | 0.61511 | 2.9028 | 0.33409 | 3.3859 | 0.0827 | 0.61511 | 2.354 | 0.33409 | 3.9347 | 0.0827 | 0.61511 | 2.9028 | 0.33409 | [7 empty] | 1.13 |  |  |  |  | 3.095 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4623 | 0.0672 | 0.39082 | 1.7774 | 0.2269 | 2.4623 | 0.0672 | 0.39082 | 1.7774 | 0.2269 | 2.4623 | 0.0672 | 0.39082 | 1.7774 | 0.2269 |  |  |  |  | 2020 | 20 | 1шт/0,1 МВА | 0.1 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 1.43 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0.0155 | 0.22429 | 1.1255 | 0.10719 | 1.4725 | 0.0155 | 0.22429 | 1.1255 | 0.10719 | 1.4725 | 0.0155 | 0.22429 | 1.1255 | 0.10719 |  |  |  |  | 2020 | 20 | 2 шт/ 0,4; 0,63 МВА | 1.03 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.665 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0.5488 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5488 | 0 | 0 | -0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0.5095 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | -0.5075 | 0 | 0 | -0.5075 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20 | 3 шт/0,4, 0,25*2 | 0.9 | 2020 | 15 |  | АСБ-6 | 0.681 |  | Приобретение основных средств
| * - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения | [34 empty] | 3.095
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.
0.000222

## прил 7.2. 4 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 4 квартал 2020 года
[35 empty] | ________________________С.Л.Сироткин | ________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 11.1528 | 0 | 1.4057 | 8.6646 | 1.0825 | 4.7035 | 0 | 1.0079 | 3.0896 | 0.606 | -6.4493 | 0 | -1.0908 | -3.1573 | -0.4765 | 4.7035 | 0 | 1.0079 | 3.0896 | 0.606 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 5.162 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 10.0945 | 0 | 1.4057 | 7.6063 | 1.0825 | 4.1456 | 0 | 0.9 | 2.693 | 0.5526 | -5.9489 | 0 | -1.1987 | -2.4956 | -0.5299 | 4.1456 | 0 | 0.9 | 2.693 | 0.5526 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.426 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5.4828 | 0 | 1.4057 | 2.9946 | 1.0825 | 0.806 | 0 | 0.207 | 0.499 | 0.1 | -4.6768 | 0 | -1.1987 | -2.4956 | -0.9825 | 0.806 | 0 | 0.207 | 0.499 | 0.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.426 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 2.9946 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9946 | 0 | 0 | -2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 2.9946 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9946 | 0 | 0 | -2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0.806 | 0 | 0.207 | 0.499 | 0.1 | -0.2765 | 0 | 0.207 | 0.499 | -0.9825 | 0.806 | 0 | 0.207 | 0.499 | 0.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.426 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0.806 | 0 | 0.207 | 0.499 | 0.1 | -0.2765 | 0 | 0.207 | 0.499 | -0.9825 | 0.806 | 0 | 0.207 | 0.499 | 0.1 | [12 empty] | 1.426 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 1.4057 | 0 | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4057 | 0 | -1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 3.8459 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 3.3396 | 0 | 0.693 | 2.194 | 0.4526 | -0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.4526 | 3.3396 | 0 | 0.693 | 2.194 | 0.4526 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 3.8459 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 3.3396 | 0 | 0.693 | 2.194 | 0.4526 | -0.5063 | 0 | 0 | 0 | 0.4526 | 3.3396 | 0 | 0.693 | 2.194 | 0.4526 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0.7658 | 0 | 0 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0.5488 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0.5559 | 0 | 0.1079 | 0.3946 | 0.0534 | 0.0071 | 0 | 0.1079 | -0.1542 | 0.0534 | 0.5559 | 0 | 0.1079 | 0.3946 | 0.0534 | [7 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 3.055 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | 0.0644 | 0.2806 | 0.0339 | 0.3789 | 0 | 0.0644 | 0.2806 | 0.0339 | 0.3789 | 0 | 0.0644 | 0.2806 | 0.0339 |  |  |  |  | 2020 | 20 |  | 0.1 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 1.43 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.0435 | 0.114 | 0.0195 | 0.177 | 0 | 0.0435 | 0.114 | 0.0195 | 0.177 | 0 | 0.0435 | 0.114 | 0.0195 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.625 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0.5488 | 0 | 0 | 0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5488 | 0 | 0 | -0.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0.5095 | 0 | 0 | 0.5095 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | -0.5075 | 0 | 0 | -0.5075 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 20 | 3 шт/0,4, 0,25*2 | 0.9 | 2020 | 15 |  | АСБ-6 | 0.681 |  | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [5 empty] | 4.7035 |  | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 3 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 3 квартал 2020 года
[35 empty] | ________________________С.Л.Сироткин | ________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0.24685 | 0.9248 | 0.11059 | 1.2822 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.11059 | 1.2822 | 0 | 0.24685 | 0.9248 | 0.11059 | [12 empty] | 1.65 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30459 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.027867 | 0.30459 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.027867 | 0.30459 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.027867 | [14 empty] | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16148 | 0 | 0.032062 | 0.11531 | 0.014115 | 0.16148 | 0 | 0.032062 | 0.11531 | 0.014115 | 0.16148 | 0 | 0.032062 | 0.11531 | 0.014115 |  |  |  |  | 2020 | 20 |  | 0.1 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 1.12 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | 0 | 0.032628 | 0.096733 | 0.013752 | 0.14311 | 0 | 0.032628 | 0.096733 | 0.013752 | 0.14311 | 0 | 0.032628 | 0.096733 | 0.013752 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.53 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 2 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | И.о. генерального директора | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2 квартал 2020 года
[35 empty] | В.В. Кудрявцев | ________________________С.Л.Сироткин
«14 » августа 2020 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2145 | 0.0672 | 0.37675 | 5.5429 | 0.22757 | 6.2145 | 0.0672 | 0.37675 | 5.5429 | 0.22757 | 6.2145 | 0.0672 | 0.37675 | 5.5429 | 0.22757 | [12 empty] | 1.65 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8807 | 0.0672 | 0.37675 | 2.2091 | 0.22757 | 2.8807 | 0.0672 | 0.37675 | 2.2091 | 0.22757 | 2.8807 | 0.0672 | 0.37675 | 2.2091 | 0.22757 | [14 empty] | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0.0672 | 0.29436 | 1.3815 | 0.17888 | 1.9219 | 0.0672 | 0.29436 | 1.3815 | 0.17888 | 1.9219 | 0.0672 | 0.29436 | 1.3815 | 0.17888 |  |  |  |  | 2020 | 20 |  | 0.1 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 1.12 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95876 | 0 | 0.08239 | 0.82768 | 0.04869 | 0.95876 | 0 | 0.08239 | 0.82768 | 0.04869 | 0.95876 | 0 | 0.08239 | 0.82768 | 0.04869 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.53 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2.-1 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | И.о. генерального директора | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 1 квартал 2020 года
[35 empty] | В.В. Кудрявцев | ________________________С.Л.Сироткин
«15 » мая 2020 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52369 | 0.0155 | 0.14021 | 0.31129 | 0.056687 | 0.52369 | 0.0155 | 0.14021 | 0.31129 | 0.056687 | 0.52369 | 0.0155 | 0.14021 | 0.31129 | 0.056687 | [12 empty] | 1.05 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [12 empty] | 0.79 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*50,*120 | 0.79 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | [12 empty] | 0.26 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.26 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.