## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
Утверждаю
[5 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [16 empty] | Генеральный директор | Генеральный директор
[22 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская ГЭС "
[22 empty] | С.Л. Сироткин | ________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2020 | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет |  |  | И.о. генерального директора
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего с начала года | за отчетный квартал | всего с начала года | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 25.7882 | 13.3835 | 15.2684 | 0 | 0.6284 | 0 | 7.4574 | 2.3 | 1.5387 | 11.0835 | 5.6439 | 15.2684 | 5.6439 | 15.2684 | 5.6439 | -1.8849 | -1.8849 |  | нд | нд | нд | В.В. Кудрявцев
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 25.1296 | 12.1135 | 10.5446 | 0 | 0.3961 | 0 | 4.0006 | 2.3 | 1.1732 | 9.8135 | 4.9747 | 10.5446 | 4.9747 | 10.5446 | 4.9747 | 1.5689 | 1.5689 |  | нд | нд | нд
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.5955 | 6.5794 | 5.3639 | 0 | 0.3961 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 6.5794 | 0.9672 | 5.3639 | 0.9672 | 5.3639 | 0.9672 | 1.2155 | 1.2155 |  | нд | нд | нд
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 16.6097 | 3.5936 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 3.5936 | 0 | 4.0006 | 0 | 4.0006 | 0 | -0.40705 | -0.40705 |  | нд | нд | нд
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 16.6097 | 3.5936 | 4.0006 | 0 | 0 | 0 | 4.0006 | 0 | 0 | 3.5936 | 0 | 4.0006 | 0 | 4.0006 | 0 | -0.40705 | -0.40705 |  | нд | -0.40705 | нд
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.2991 | 1.2991 | 1.3633 | 0 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0.9672 | 1.3633 | 0.9672 | 1.3633 | 0.9672 | -0.064242 | -0.064242 |  | нд | -0.064242 | нд
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.2991 | 1.2991 | 1.3633 | 0 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0.9672 | 1.3633 | 0.9672 | 1.3633 | 0.9672 | -0.064242 | -0.064242 |  | нд | -0.064242 | нд
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 1.6868 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 1.6868 |  | нд | нд | отсутствие оборотных средств
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 4.6151 | 4.6151 | 5.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1732 | 2.3151 | 4.0075 | 5.1807 | 4.0075 | 5.1807 | 4.0075 | -0.56561 | -0.56561 |  | нд | -0.56561 | нд
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 4.6151 | 4.6151 | 5.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.1732 | 2.3151 | 4.0075 | 5.1807 | 4.0075 | 5.1807 | 4.0075 | -0.56561 | -0.56561 |  | нд | -0.56561 | нд
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0.919 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.919 |  | нд | нд | отсутствие оборотных средств
2. | Новое строительство | 0.65862 | 0.65862 | 4.7218 | 0 | 0.2323 | 0 | 3.4568 | 0 | 0.36551 | 0.65862 | 0.66717 | 4.7218 | 0.66717 | 4.7218 | 0.66717 | -4.0632 | -4.0632 |  | нд | нд | нд
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 2.9548 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | 0.19378 | 0 | 0.4547 | 2.9548 | 0.4547 | 2.9548 | 0.4547 | -2.9548 | -2.9548 |  | нд | нд | нд
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0.2323 | 0 | 1.1505 | 0 | 0.17174 | 0 | 0.21247 | 1.767 | 0.21247 | 1.767 | 0.21247 | -1.767 | -1.767 |  | нд | нд | нд
2.3. | Строительство КТП | 0.65862 | 0.65862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65862 | 0.65862 |  | нд | 0.65862 | отсутствие оборотных средств
3. | Приобретение основных средств | 0.6114 | 0.6114 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6114 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.6094 | 0.6094 |  | нд | 0.6094 | отсутствие оборотных средств
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.
Note on N26: Автор: в т.ч программа
Note on N32: Автор: покупка тп и линий без ндс