## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Утверждаю
[10 empty] | за 2020 год | [11 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская ГЭС "
С.Л. Сироткин
М.П.
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2020 г.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская", 3-я очередь -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи | км | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.79 | 0 | 0 | 1.426 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция крыши производственного здания |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение автотранспорта, спец.техники и оборудования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.31 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  | 0 | 0.56
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.53 | 0.425 | 0.43 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство КТП |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 комплекса | 3 комплекса | 6 комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Приобретение ОС б/у | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
|  |  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.