# Утверждаю

Ген. директор ОАО «Кинешемская

городская электросеть»                                                                                                          _________________С.Л. Сироткин.

«___»____________201   г.

П Л А Н

капитального ремонта оборудования, электрических сетей

и производственной базы Кинешемской городской электросети

на 2013год.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во на год | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительный ремонт зданий производственной базы /кровля, косметический ремонт/ | Тыс. руб. | 52,6 | 2,6 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |
| 2. | РП, ПС 35/6 «Городская» /1 раз в 6-8 лет, | ед. | 4 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | МВ-6 кв. Ф.703 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ТП 86 МВ-6 кВ на ТП-37 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | РП-3 МВ ф. 605 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | РП-3 МВ ф.614 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | ### ТП /строительная часть/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей /замена на металлические/, ремонт | ТП | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|  | крыш по результатам обследований,ремонт стен,фундаметов,отмостки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТП /электрическая часть/ | Ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ТП-177/ ремонт оборудования/ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ТП-47 /ремонт оборудования/ |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ТП-175 /ремонт оборудования/ |  |  |  |  |  | 1 |
|  | РП-3 /ремонт ячеек 6 кв/ |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. | ### Ремонт кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | А/восстановление поврежденных эл .кабелей 6 кВ /монтаж муфт –60шт, кабельных перемычек –600 м/ | Км | 6 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 |
|  | Б/ ремонт КЛ-6 кВ в разных местах | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | В/ ремонт КЛ-0,4 кВ восстановление неисправных КЛ, монтаж соединительных муфт, кабельных перемычек/ | Км | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 6. | ### Ремонт ВЛ-6кв /1 раз в 6-12 лет, ПТЭЭС 2003г./ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП-35 – ТП-37 | км | 0,87 |  | 0,87 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП41-ТП49(кЛ 6 кВ на ТП62) | км | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  | ВЛ-6 кВ(КРУН-6 кВ п/ст 35/6 «Томна» яч.4 ячТП3т,от оп. 1а – до ТП-3т. | км | 0,45 | 0,45 |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ ТП 86- ТП108 | км | 0,63 |  |  | 0,63 |  |
| 7. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ /1 раз в 6 лет, ПТЭЭС/ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП- 12 /выборочно/ | Км | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  | ВЛ от ТП-19/выборочно/ | Км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-23 /выборочно/ | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-31 | Км | 0.5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-32 | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-37 | Км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-38 | Км | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-39 | Км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-56 | Км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-63 | Км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-64 | Км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-88 | Км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-89 | Км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-95 | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-100 | Км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-102 | Км | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
|  | ВЛ от ТП-108 | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-134 | Км | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  | ВЛ от ТП-177 | Км | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кв в разных местах | Км | 2,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |

Гл. инженер:                                       В.Г. Абалдуев.

«___»_______________201  г.