## прил 7.2. А4
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2018 год.
________________________С.Л.Сироткин
«28 » марта 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 20.8558 | 0 | 0.38023 | 20.1709 | 0.30469 | 23.424 | 0.00066 | 1.0992 | 22.0578 | 0.26627 | 4.6866 | 0.00066 | 0.76353 | 4.4103 | -0.038419 | 23.424 | 0.00066 | 1.0992 | 22.0578 | 0.26627 | [7 empty] | 33.83 |  |  |  |  | 6.188 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 17.4318 | 0 | 0.38023 | 16.7469 | 0.30469 | 21.6496 | 0 | 0.75679 | 20.7644 | 0.12839 | 6.3362 | 0 | 0.42109 | 6.5409 | -0.1763 | 21.6496 | 0 | 0.75679 | 20.7644 | 0.12839 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.1159 | 0 | 0.25827 | 10.6402 | 0.21743 | 17.4521 | 0 | 0.75679 | 16.5669 | 0.12839 | 6.3362 | 0 | 0.42109 | 6.5409 | -0.089036 | 17.4521 | 0 | 0.75679 | 16.5669 | 0.12839 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 7.8428 | 0 | 0 | 7.8428 | 0 | 15.3 | 0 | 0.39944 | 14.9006 | 0 | 7.4572 | 0 | 0.39944 | 7.0578 | 0 | 15.3 | 0 | 0.39944 | 14.9006 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1. | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 7.8428 |  |  | 7.8428 | 0 | 14.9006 |  |  | 14.9006 | 0 | 7.0578 | 0 | 0 | 7.0578 | 0 | 14.9006 | 0 | 0 | 14.9006 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 20 лет | 2 шт | 32 | [6 empty] | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.1.2. | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции | 0 |  |  | 0 |  | 0.39944 |  | 0.39944 |  | 0 | 0.39944 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | [14 empty] | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.1317 |  | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 1.1119 |  | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | -0.019804 | 0 |  | -0.15929 | 0.0062606 | 1.1119 | 0 | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | [12 empty] | 2.345 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.1317 |  | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 1.1119 |  | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | -0.019804 | 0 | 0.13322 | -0.15929 | 0.0062606 | 1.1119 | 0 | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 2.345 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.7172 |  | 0.055799 | 0.61419 | 0.047213 | 0 |  |  |  | 0 | -0.7172 |  |  |  | -0.047213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 1.4243 |  | 0.073513 | 1.269 | 0.081769 | 1.0403 |  | 0.095164 | 0.91141 | 0.033685 | -0.38403 | 0 | 0.021651 | -0.3576 | -0.048084 | 1.0403 | 0 | 0.095164 | 0.91141 | 0.033685 |  |  |  |  | 2018 | 20 | 3 шт | 1.83 |  |  |  |  | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0.81588 | 0 | 0.12195 | 0.60666 | 0.087264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0.81588 |  | 0.12195 | 0.60666 | 0.087264 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.087264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 | 4.1975 |  |  | 4.1975 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1975 | 0 | 0 | 4.1975 | 0 | [13 empty] | 2018 | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0.00066 | 0.34244 | 1.2934 | 0.13788 | 1.7744 | 0.00066 | 0.34244 | 1.2934 | 0.13788 | 1.7744 | 0.00066 | 0.34244 | 1.2934 | 0.13788 | [12 empty] | 3.843 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 |  |  |  | 0 | 1.6827 | 0.00066 | 0.31555 | 1.2393 | 0.12719 | 1.6827 | 0.00066 | 0.31555 | 1.2393 | 0.12719 | 1.6827 | 0.00066 | 0.31555 | 1.2393 | 0.12719 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 3.635 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 |  |  |  | 0 | 0.091693 |  | 0.026891 | 0.054112 | 0.01069 | 0.091693 | 0 | 0.026891 | 0.054112 | 0.01069 | 0.091693 | 0 | 0.026891 | 0.054112 | 0.01069 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 0.208 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 3.424 |  |  | 3.424 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -3.424 | 0 | 0 | -3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2018 год.
________________________С.Л.Сироткин
«28 » марта 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 20.8558 | 0 | 0.38023 | 20.1709 | 0.30469 | 23.424 | 0.00066 | 1.0992 | 22.0578 | 0.26627 | 4.6866 | 0.00066 | 0.76353 | 4.4103 | -0.038419 | 23.424 | 0.00066 | 1.0992 | 22.0578 | 0.26627 | [7 empty] | 33.83 |  |  |  |  | 6.188 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 17.4318 | 0 | 0.38023 | 16.7469 | 0.30469 | 21.6496 | 0 | 0.75679 | 20.7644 | 0.12839 | 6.3362 | 0 | 0.42109 | 6.5409 | -0.1763 | 21.6496 | 0 | 0.75679 | 20.7644 | 0.12839 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11.1159 | 0 | 0.25827 | 10.6402 | 0.21743 | 17.4521 | 0 | 0.75679 | 16.5669 | 0.12839 | 6.3362 | 0 | 0.42109 | 6.5409 | -0.089036 | 17.4521 | 0 | 0.75679 | 16.5669 | 0.12839 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 7.8428 | 0 | 0 | 7.8428 | 0 | 15.3 | 0 | 0.39944 | 14.9006 | 0 | 7.4572 | 0 | 0.39944 | 7.0578 | 0 | 15.3 | 0 | 0.39944 | 14.9006 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1. | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 7.8428 |  |  | 7.8428 | 0 | 14.9006 |  |  | 14.9006 | 0 | 7.0578 | 0 | 0 | 7.0578 | 0 | 14.9006 | 0 | 0 | 14.9006 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 20 лет | 2 шт | 32 | [6 empty] | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.1.2. | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции | 0 |  |  | 0 |  | 0.39944 |  | 0.39944 |  | 0 | 0.39944 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | [14 empty] | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.1317 |  | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 1.1119 |  | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | -0.019804 | 0 |  | -0.15929 | 0.0062606 | 1.1119 | 0 | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | [12 empty] | 2.345 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.1317 |  | 0.12896 | 0.91425 | 0.088444 | 1.1119 |  | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | -0.019804 | 0 | 0.13322 | -0.15929 | 0.0062606 | 1.1119 | 0 | 0.26219 | 0.75496 | 0.094705 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 2.345 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.7172 |  | 0.055799 | 0.61419 | 0.047213 | 0 |  |  |  | 0 | -0.7172 |  |  |  | -0.047213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 1.4243 |  | 0.073513 | 1.269 | 0.081769 | 1.0403 |  | 0.095164 | 0.91141 | 0.033685 | -0.38403 | 0 | 0.021651 | -0.3576 | -0.048084 | 1.0403 | 0 | 0.095164 | 0.91141 | 0.033685 |  |  |  |  | 2018 | 20 | 3 шт | 1.83 |  |  |  |  | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0.81588 | 0 | 0.12195 | 0.60666 | 0.087264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0.81588 |  | 0.12195 | 0.60666 | 0.087264 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.087264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 5.5 |  |  | 5.5 | 0 | 4.1975 |  |  | 4.1975 | 0 |  |  |  |  | 0 | 4.1975 | 0 | 0 | 4.1975 | 0 | [13 empty] | 2018 | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0.00066 | 0.34244 | 1.2934 | 0.13788 | 1.7744 | 0.00066 | 0.34244 | 1.2934 | 0.13788 | 1.7744 | 0.00066 | 0.34244 | 1.2934 | 0.13788 | [12 empty] | 3.843 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 |  |  |  | 0 | 1.6827 | 0.00066 | 0.31555 | 1.2393 | 0.12719 | 1.6827 | 0.00066 | 0.31555 | 1.2393 | 0.12719 | 1.6827 | 0.00066 | 0.31555 | 1.2393 | 0.12719 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 3.635 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 |  |  |  | 0 | 0.091693 |  | 0.026891 | 0.054112 | 0.01069 | 0.091693 | 0 | 0.026891 | 0.054112 | 0.01069 | 0.091693 | 0 | 0.026891 | 0.054112 | 0.01069 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 0.208 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 3.424 |  |  | 3.424 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | -3.424 | 0 | 0 | -3.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.