## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2018
Отчет о реализации инвестиционной программы Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №90/1-п от 14.08.2015 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2018 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2018 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 32.63 | 0 | 2.5 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | нд | 33.43 | 0 | 5.96 | 0 | 0.228 | 0.642 | 2 | 0.8 | 0 | 3.46 | 0 | -0.212 | 0.642 | -1 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.18 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.18 | 0.642 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 32.63 | 0 | 2.5 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | нд | 33.43 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | -0.155 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | нд
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | нд | 32.63 | 0 | 2.5 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | нд | 33.43 | 0 | 5.96 | 0 | 0.228 | 0.642 | 2 | 0.8 | 0 | 3.46 | 0 | -0.212 | 0.642 | -1 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.18 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.18 | 0.642 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.18 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 | 0.18 | 0.642 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.765 | нд | 0 | 0.175 | нд | 0 | 0 | 1.765 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.69 | нд | 0 | 0.256 | нд | 0 | 0 | 1.69 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0.211 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | КЛ-0,4 кВ от ТП №15 L-0,18 км (пр.№55-х от 29.05.2018г.) | I-1.1.1.3.1 |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.211 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 32.63 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | 33.43 | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 32.63 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | 33.43 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0.63 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | 1.43 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция оборудования ТП №15 (пр.№66-х от 21.06.2018г.) | I-1.2.1.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | 0 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Оборудование ТП78 замена панеей ЩО-70 в РУ 0,4 кВ (пр.№67-х от 21.06.2018г.) | I-1.2.1.1.1.2 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-10-31 | 0 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция оборудования ТП №15 (пр.№66-х от 21.06.2018г.) Тр-ры | I-1.2.1.1.1.3 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | 0.63 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция оборудования ТП №133 (пр.№72-х от 10.07.2018г.) | I-1.2.1.1.1.4 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | 0.4 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция оборудования ТП №113 (пр.№133а-х от 28.11.2018г.) | I-1.2.1.1.1.5 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | 0.4 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 32 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | нд | 32 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | 32 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" (Трансформаторы ТДНС 16000/35-У1) ( по лизингу.)(в части оборудования). | G-1.2.1.2.1 | нд | 32 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-08-31 | 32 | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.2 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования | G-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.3 | Проектные работы - закрытие по 2-й очереди 1/3 | G-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1.4 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция линий электропередачи | I-1.2.2.1.1 | нд | н/д | н/д | 2.5 | нд | 0.44 | нд | нд | нд | н/д | н/д | 2.345 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | -0.155 | нд | -0.44 | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №73, L-0,100 км (пр.№95-х от 25.09.2018г.) | I-1.2.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-09-30 | н/д | н/д | 0.1 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №57, L-0,140 км (пр.№106-х от 08.10.2018г.) | I-1.2.2.1.1.2 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-10-31 | н/д | н/д | 0.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50, L-0,140 км (пр.№123-х от 09.11.2018г.) | I-1.2.2.1.1.3 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-11-30 | н/д | н/д | 0.14 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7, L-0,145 км (пр.№88-х от 04.09.2018г.) | I-1.2.2.1.1.4 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-09-30 | н/д | н/д | 0.145 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №182, L-0,16 км (пр.№71-х от 10.07.2018г.) | I-1.2.2.1.1.5 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-07-31 | н/д | н/д | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №88, L-0,170 км (пр.№8-х от 10.01.2018г.) | I-1.2.2.1.1.6 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-01-31 | н/д | н/д | 0.17 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №134, L-0,180 км (пр.№112-х от 23.10.2018г.) | I-1.2.2.1.1.7 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-10-31 | н/д | н/д | 0.18 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №11, L-0,200 км (пр.№4-х от 10.01.2018г.) | I-1.2.2.1.1.8 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-01-31 | н/д | н/д | 0.2 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.9 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №38, L-0,210 км (пр.№29-х от 14.03.2018г.) | I-1.2.2.1.1.9 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-03-30 | н/д | н/д | 0.21 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №56, L-0,250 км (пр.№36-х от 03.04.2018г.) | I-1.2.2.1.1.10 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-04-30 | н/д | н/д | 0.25 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1.11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №38, L-0,650 км (пр.№35-х от 03.04.2018г.) | I-1.2.2.1.1.11 | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0 | нд | нд | 2018-04-30 | н/д | н/д | 0.65 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | 0.16 | нд | 0.048 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП №135 инв №30666 до подвального ВРУ дома№29 по ул.М.Василевского, L-0,048 км (пр.№117-х от 26.10.2018г.) | I-1.4.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | 0 | нд | 0.048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4кВ ТП №135, L-0,16 км (пр.№105-х от 05.10.2018г.) | I-1.4.2 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | 0.16 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 3 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -1 | нд
1.6.1 | Подъемник самоходный | I-1.6.3.1 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-12-31 | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | I-1.6.3.2 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | 2018-11-30 | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Таль электрическая передвижная Т-10 3,2 т, 9 м | I-1.6.3.3 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Мобильная установка для очистки тансформаторного масла УВФ -250 | I-1.6.3.4 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | I-1.6.3.5 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение дизельного генератора на шасси мощностью 220кВт | I-1.6.3.6 | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Сироткин С.Л.
|  | Главный инженер | [9 empty] | Абалдуев В.Г.
|  | Начальник ПТО | [9 empty] | Пахалуев А.И.