## 3 ОС-год
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2018
Отчет о реализации инвестиционной программы Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №90/1-п от 14.08.2015 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | нд | 20.8559 | 32.63 | 0 | 2.94 | 0 | нд | нд | 23.4239 | 33.43 | нд | 6.188 | 0.642 | 2 | нд | нд | -2.5681 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6827 | 0 | нд | 3.635 | 0.642 | 0 | нд | нд | -1.6827 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | нд | 11.9319 | 32.63 | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 17.4521 | 33.43 | нд | 2.345 | 0 | 0 | нд | нд | -5.5202 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.091693 | 0 | нд | 0.208 | 0 | 0 | нд | нд | -0.091693 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | нд | 8.924 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.1975 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 4.7266 | нд | нд
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | 0 | нд | 20.8559 | 32.63 | 0 | 2.94 | 0 | нд | нд | 23.4239 | 33.43 | нд | 6.188 | 0.642 | 2 | нд | нд | -2.5681 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6827 | 0 | нд | 3.635 | 0.642 | 0 | нд | нд | -1.6827 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6827 | 0 | нд | 3.635 | 0.642 | 0 | нд | нд | -1.6827 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.59767 | 0 | нд | 1.765 | 0.175 | 0 | нд | нд | -0.59767 | -100 | согласно заявок потребителей
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.8799 | 0 | нд | 1.69 | 0.256 | 0 | нд | нд | -0.8799 | -100 | согласно заявок потребителей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.20513 | 0 | нд | 0.18 | 0.211 | 0 | нд | нд | -0.20513 | -100 | согласно заявок потребителей
1.1.1.3.1 | КЛ-0,4 кВ от ТП №15 L-0,18 км (пр.№55-х от 29.05.2018г.) | I-1.1.1.3.1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.20513 | 0 | нд | 0.18 | 0.211 | 0 | нд | нд | -0.20513 | -100 | согласно заявок потребителей
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 11.9319 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 17.4521 | 33.43 | нд | 2.345 | 0 | 0 | нд | нд | -5.5202 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 9.2671 | 32.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.3402 | 33.43 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -7.0731 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.4243 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0403 | 1.43 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.38404 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | I-1.2.1.1.1 | 0 | нд | 1.4243 | 0.63 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0403 | 1.43 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.38404 | 36.918 | по фактической стоимости
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 7.8428 | 32 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.3 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -7.4572 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 7.8428 | 32 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.3 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -7.4572 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" (Трансформаторы ТДНС 16000/35-У1) ( по лизингу.)(в части оборудования). | G-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 7.8428 | 32 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.9005 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -7.0577 | -47.3657 | доп.соглашение к договору лизинга
1.2.1.2.1 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования | G-1.2.1.2.1 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.39944 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | -0.39944 | -100 | не учтены в ИПР Департаментом Э и Т
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.8489 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 1.1119 | 0 | нд | 2.345 | 0 | 0 | нд | нд | 0.73705 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 1.8489 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 1.1119 | 0 | нд | 2.345 | 0 | 0 | нд | нд | 0.73705 | нд | нд
1.2.2.1.0 | Реконструкция линий электропередачи | I-1.2.2.1.1.1 | 0 | нд | 1.8489 | нд | нд | 2.94 | 0 | нд | нд | 1.1119 | 0 | нд | 2.345 | 0 | 0 | нд | нд | 0.73705 | 66.2905 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0.81588 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.81588 | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0.81588 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.81588 | нд | нд
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | 0 | нд | 0.81588 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.81588 | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.091693 | 0 | нд | 0.208 | 0 | 0 | нд | нд | -0.091693 | -100 | производ- ственная необходимость
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 8.924 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1975 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 4.7266 | нд | нд
1.6.3. | Приобретение основных средств 2018 | I-1.6.3. | 0 | нд | 8.924 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1975 | 0 | нд | 0 | 0 | 2 | нд | нд | 4.7266 | нд | нд
1.6.3 | Подъемник самоходный | I-1.6.3.1 | 0 | нд | 3.85 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4492 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.40085 | 11.6216 | снижение цены при закупке
1.6.3 | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | I-1.6.3.2 | 0 | нд | 1.65 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.7483 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.90169 | 120.4983 | приобретена 1 ед.вместо2х
1.6.3 | Таль электрическая передвижная Т-10 3,2 т, 9 м | I-1.6.3.3 | 0 | нд | 0.2 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2 | нд | недостаток средств
1.6.3 | Мобильная установка для очистки тансформаторного масла УВФ -250 | I-1.6.3.4 | 0 | нд | 0.44 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.44 | нд
1.6.3 | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | I-1.6.3.5 | 0 | нд | 0.80001 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.80001 | нд
1.6.3 | Приобретение дизельного генератора на шасси мощностью 220кВт | I-1.6.3.6 | 0 | нд | 1.984 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.984 | нд
| Сироткин С.Л. | [16 empty] | Сироткин С.Л.
| Абалдуев В.Г. | [16 empty] | Абалдуев В.Г.
| Пахалуев А.И. | [16 empty] | Пахалуев А.И.
| Софронова О.А. | [16 empty] | Софронова О.А.