## 1Ф - год
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2018
Отчет о реализации инвестиционной программы : Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №90/1-п от 14.08.2015 года
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.6099 | 0 | 0 | 24.6099 | 0 | 27.6403 | 0 | 0 | 27.6403 | 0 | нд | -3.0304 | -12.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0304 | -12.3136 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | нд | -1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9856 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 14.0796 | 0 | 0 | 14.0796 | 0 | 20.5935 | 0 | 0 | 20.5935 | 0 | нд | -6.5139 | -46.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5139 | -46.2646 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.1082 | 0 | нд | -0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1082 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 10.5303 | 0 | 0 | 10.5303 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | нд | 5.5773 | 52.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5773 | 52.9644 | 0 | 0 | нд
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | нд | нд | нд | нд | 24.6099 | 0 | 0 | 24.6099 | 0 | 27.6403 | 0 | 0 | 27.6403 | 0 | нд | -3.0304 | -12.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0304 | -12.3136 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | нд | -1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9856 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | нд | -1.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9856 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63373 | 0 | 0 | 0.63373 | 0 | нд | -0.63373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63373 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098 | 0 | 0 | 1.1098 | 0 | нд | -1.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1098 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24206 | 0 | 0 | 0.24206 | 0 | нд | -0.24206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24206 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3.1 | КЛ-0,4 кВ от ТП №15 L-0,18 км (пр.№55-х от 29.05.2018г.) | I-1.1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24206 | 0 | 0 | 0.24206 | 0 | нд | -0.24206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24206 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.0796 | 0 | 0 | 14.0796 | 0 | 20.5935 | 0 | 0 | 20.5935 | 0 | нд | -6.5139 | -46.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5139 | -46.2646 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.9352 | 0 | 0 | 10.9352 | 0 | 19.2815 | 0 | 0 | 19.2815 | 0 | нд | -8.3463 | -76.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3463 | -76.3258 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.6807 | 0 | 0 | 1.6807 | 0 | 1.2275 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | нд | 0.45317 | 26.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45317 | 26.9636 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | I-1.2.1.1.1 | нд | нд | нд | нд | 1.6807 | 0 | 0 | 1.6807 | 0 | 1.2275 | 0 | 0 | 1.2275 | 0 | нд | 0.45317 | 26.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45317 | 26.9636 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 9.2545 | 0 | 0 | 9.2545 | 0 | 18.054 | 0 | 0 | 18.054 | 0 | нд | -8.7995 | -95.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7995 | -95.0838 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | нд | 9.2545 | 0 | 0 | 9.2545 | 0 | 18.054 | 0 | 0 | 18.054 | 0 | нд | -8.7995 | -95.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7995 | -95.0838 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" (Трансформаторы ТДНС 16000/35-У1) ( по лизингу.)(в части оборудования). | G-1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | нд | 9.2545 | 0 | 0 | 9.2545 | 0 | 17.5827 | 0 | 0 | 17.5827 | 0 | нд | -8.3282 | -89.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3282 | -89.9907 | 0 | 0 | в соответствии с доп. Соглашением к договору лизинга
1.2.1.2.1 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования | G-1.2.1.2.1 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47134 | 0 | 0 | 0.47134 | 0 | нд | -0.47134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47134 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.1817 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | нд | 0.86972 | 39.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 39.8642 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.1817 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | нд | 0.86972 | 39.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 39.8642 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1.0 | Реконструкция линий электропередачи | I-1.2.2.1.1.1 | нд | нд | нд | нд | 2.1817 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | нд | 0.86972 | 39.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86972 | 39.8642 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.96274 | 0 | 0 | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96274 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.96274 | 0 | 0 | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96274 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | нд | нд | нд | нд | 0.96274 | 0 | 0 | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96274 | 100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.1082 | 0 | нд | -0.1082 | 0 | 0 | -0.1082 | 0 | 0.21639 | 0 | 0 | 0.21639 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.5303 | 0 | 0 | 10.5303 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | нд | 5.5773 | 52.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5773 | 52.9644 | 0 | 0 | нд
1.6.3. | Приобретение основных средств 2018 | I-1.6.3. | нд | нд | нд | нд | 10.5303 | 0 | 0 | 10.5303 | 0 | 4.953 | 0 | 0 | 4.953 | 0 | нд | 5.5773 | 52.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5773 | 52.9644 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Подъемник самоходный | I-1.6.3.1 | нд | нд | нд | нд | 4.543 | 0 | 0 | 4.543 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | нд | 0.473 | 10.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 10.4116 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | I-1.6.3.2 | нд | нд | нд | нд | 1.947 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | нд | 1.064 | 54.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 54.6482 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Таль электрическая передвижная Т-10 3,2 т, 9 м | I-1.6.3.3 | нд | нд | нд | нд | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.236 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 100 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Мобильная установка для очистки тансформаторного масла УВФ -250 | I-1.6.3.4 | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 100 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | I-1.6.3.5 | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 100 | 0 | 0 | нд
1.6.3 | Приобретение дизельного генератора на шасси мощностью 220кВт | I-1.6.3.6 | нд | нд | нд | нд | 2.3411 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3411 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 100 | 0 | 0 | нд
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
| Генеральный директор | [13 empty] | Сироткин С.Л.
| Экономист | [13 empty] | Софронова О.А.