## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за12 месяцев 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы : Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №90/1-п от 14.08.2015 года ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 20.8559 | 23.424 | 0 | 2.4535 | 0 | 2.606 | 0 | 11.8129 | 20.8559 | 6.5516 | нд | нд | -2.5682 | -12.3139
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.6827 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.1419 | 0 | 0.40537 | 0 | 1.0821 | нд | нд | -1.6827 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 11.9319 | 17.4522 | 0 | 2.4002 | 0 | 2.4641 | 0 | 11.4075 | 11.9319 | 1.1804 | нд | нд | -5.5203 | -46.2653
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091693 | нд | нд | -0.091693 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 8.924 | 4.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 4.1975 | нд | нд | 4.7265 | 52.9644
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | 0 | 0 | нд | нд | 20.8559 | 23.424 | 0 | 2.4535 | 0 | 2.606 | 0 | 11.8129 | 20.8559 | 6.5516 | нд | нд | -2.5682 | -12.3139
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.6827 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.1419 | 0 | 0.40537 | 0 | 1.0821 | нд | нд | -1.6827 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 1.6827 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.1419 | 0 | 0.40537 | 0 | 1.0821 | нд | нд | -1.6827 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.53706 | 0 | 0.0533 | 0 | 0.1419 | 0 | 0.11951 | 0 | 0.22235 | нд | нд | -0.53706 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.94052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080726 | 0 | 0.85979 | нд | нд | -0.94052 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | нд | нд | -0.20513 | 0
1.1.1.3.1 | КЛ-0,4 кВ от ТП №15 L-0,18 км (пр.№55-х от 29.05.2018г.) | I-1.1.1.3.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | нд | нд | -0.20513 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 11.9319 | 17.4522 | 0 | 2.4002 | 0 | 2.4641 | 0 | 11.4075 | 11.9319 | 1.1804 | нд | нд | -5.5203 | -46.2653
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 9.2671 | 16.3402 | 0 | 2.1342 | 0 | 2.0777 | 0 | 11.1834 | 9.2671 | 0.94488 | нд | нд | -7.0731 | -76.3254
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 1.4243 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095379 | 1.4243 | 0.94488 | нд | нд | 0.38404 | 26.9635
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | I-1.2.1.1.1 | 0 |  | нд | нд | 1.4243 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095379 | 1.4243 | 0.94488 | нд | нд | 0.38404 | 26.9635
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 7.8428 | 15.3 | 0 | 2.1342 | 0 | 2.0777 | 0 | 11.0881 | 7.8428 | 0 | нд | нд | -7.4572 | -95.0834
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | 0 | 0 | нд | нд | 7.8428 | 15.3 | 0 | 2.1342 | 0 | 2.0777 | 0 | 11.0881 | 7.8428 | 0 | нд | нд | -7.4572 | -95.0834
1.2.1.2.1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" (Трансформаторы ТДНС 16000/35-У1) ( по лизингу.)(в части оборудования). | G-1.2.1.2.1 | 0 | 0 | нд | нд | 7.8428 | 14.9005 | 0 | 2.1342 | 0 | 2.0777 | 0 | 10.6886 | 7.8428 | 0 | нд | нд | -7.0577 | -89.9903 | в соответствии с доп. Соглашением к договору лизинга
1.2.1.2.1 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования | G-1.2.1.2.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | нд | нд | -0.39944 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 1.8489 | 1.112 | 0 | 0.266 | 0 | 0.3864 | 0 | 0.22409 | 1.8489 | 0.23548 | нд | нд | 0.73694 | 39.8583
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 1.8489 | 1.112 | 0 | 0.266 | 0 | 0.3864 | 0 | 0.22409 | 1.8489 | 0.23548 | нд | нд | 0.73694 | 39.8583
1.2.2.1.0 | Реконструкция линий электропередачи | I-1.2.2.1.1.1 | 0 | 0 | нд | нд | 1.8489 | 1.112 | 0 | 0.266 | 0 | 0.3864 | 0 | 0.22409 | 1.8489 | 0.23548 | нд | нд | 0.73694 | 39.8583
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0.81588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81588 | 0 | нд | нд | 0.81588 | 100
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0.81588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81588 | 0 | нд | нд | 0.81588 | 100
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0.81588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81588 | 0 | нд | нд | 0.81588 | 100
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0.091693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091693 | нд | нд | -0.091693 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | 8.924 | 4.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 4.1975 | нд | нд | 4.7265 | 52.9644
1.6.3. | Приобретение основных средств 2018 | I-1.6.3. | 0 | 0 | нд | нд | 8.924 | 4.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 4.1975 | нд | нд | 4.7265 | 52.9644
1.6.3 | Подъемник самоходный | I-1.6.3.1 | 0 | 0 | нд | нд | 3.85 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.4492 | нд | нд | 0.40085 | 10.4116
1.6.3 | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | I-1.6.3.2 | 0 | 0 | нд | нд | 1.65 | 0.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.7483 | нд | нд | 0.90169 | 54.6482
1.6.3 | Таль электрическая передвижная Т-10 3,2 т, 9 м | I-1.6.3.3 | 0 | 0 | нд | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | нд | 0.2 | 100
1.6.3 | Мобильная установка для очистки тансформаторного масла УВФ -250 | I-1.6.3.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | нд | нд | 0.44 | 100
1.6.3 | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | I-1.6.3.5 | 0 | 0 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | нд | нд | 0.8 | 100
1.6.3 | Приобретение дизельного генератора на шасси мощностью 220кВт | I-1.6.3.6 | 0 | 0 | нд | нд | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | нд | нд | 1.984 | 100
| Генеральный директор |  |  |  |  | Сироткин С.Л.
| Экономист |  |  |  |  | Софронова О.А.