## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[9 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Утверждаю
[9 empty] | на 2018 год | [11 empty] | руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
«15 » ноября 2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2018 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2018 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2018 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская", 2-я очередь | 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 16 МВА | 32 МВА | 0 | 0 | 0 | 32 МВА | 10 МВА | 0 | 0 | 0 | 10 МВА | 20 МВА | 0 | 0 | 0 | 20 МВА
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.58 | 0.9 | 0.405 |  | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Реконструкция кабельной линии | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. | 0 | 0 | 0 | 250 кВА | 250 кВА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 кВА | 100 кВА | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Приобретение спец.техники(единиц) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Реконструкция воздушных линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.3 | 0.785 |  | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Внедрение АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Главный инженер | [11 empty] | Абалдуев В.Г.
|  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.