## прил 7.2.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 9 месяцев 2018 года
________________________С.Л.Сироткин
«15 » ноября 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 6.2409 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 16.8723 | 0 | 0.76884 | 15.976 | 0.12751 | 10.6314 | 0 | 0.55884 | 9.735 | 0.12751 | 16.8723 | 0 | 0.76884 | 15.976 | 0.12751 | [12 empty] | 3.19 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 6.2409 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 16.2717 | 0 | 0.61424 | 15.5888 | 0.068666 | 10.0308 | 0 | 0.40424 | 9.3479 | 0.068666 | 16.2717 | 0 | 0.61424 | 15.5888 | 0.068666 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.2409 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 16.2717 | 0 | 0.61424 | 15.5888 | 0.068666 | 10.0308 | 0 | 0.40424 | 9.3479 | 0.068666 | 16.2717 | 0 | 0.61424 | 15.5888 | 0.068666 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 6.2409 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 15.3 | 0 | 0.39944 | 14.9006 | 0 | 9.059 | 0 | 0.39944 | 8.6596 | 0 | 15.3 | 0 | 0.39944 | 14.9006 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1. | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 6.2409 |  |  | 6.2409 | 0 | 14.9006 |  |  | 14.9006 | 0 | 8.6596 | 0 | 0 | 8.6596 | 0 | 14.9006 | 0 | 0 | 14.9006 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 20 лет | 2 шт | 32 | [6 empty] | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.1.2. | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции | 0 |  |  | 0 |  | 0.39944 |  | 0.39944 |  | 0 | 0.39944 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | 0.39944 | 0 | 0.39944 | 0 | 0 | [14 empty] | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.87638 |  | 0.21 | 0.6 | 0.066377 | 0.87638 | 0 |  | 0.6 | 0.066377 | 0.87638 | 0 | 0.21 | 0.6 | 0.066377 | [12 empty] | 1.885 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 |  |  |  | 0 | 0.87638 |  | 0.21 | 0.6 | 0.066377 | 0.87638 | 0 | 0.21 | 0.6 | 0.066377 | 0.87638 | 0 | 0.21 | 0.6 | 0.066377 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 1.885 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 |  |  |  | 0 | 0.095379 |  | 0.0048 | 0.08829 | 0.002289 | 0.095379 | 0 | 0.0048 | 0.08829 | 0.002289 | 0.095379 | 0 | 0.0048 | 0.08829 | 0.002289 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 0.1546 | 0.38711 | 0.058846 | 0.60056 | 0 | 0.1546 | 0.38711 | 0.058846 | 0.60056 | 0 | 0.1546 | 0.38711 | 0.058846 | [12 empty] | 1.305 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 |  |  |  | 0 | 0.60056 |  | 0.1546 | 0.38711 | 0.058846 | 0.60056 | 0 | 0.1546 | 0.38711 | 0.058846 | 0.60056 | 0 | 0.1546 | 0.38711 | 0.058846 | [8 empty] | 2018 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 1.305 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.