# Утверждаю

Ген. директор ОАО «Кинешемская

городская электросеть»                                                                                                          _________________С.Л. Сироткин.

«___»____________202   г.

П Л А Н

капитального ремонта оборудования, электрических сетей

и производственной базы Кинешемской городской электросети

на 2022 год.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во на год | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительный ремонт зданий производственной базы . | Тыс. руб. | 62,9 | 15,9 | 20,0 | 20,0 | 7,0 |
| 2. | РП, ПС 35/6 «Городская» /1 раз в 6-8 лет, | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  | РП-4, МВ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | РП-1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | ### ТП /строительная часть/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей /замена на металлические/, ремонт | ТП | 4 |  | 2 | 2 |  |
|  | крыш по результатам обследований, ремонт стен, фундаметов, отмостки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТП /электрическая часть/ | Ед. | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 5. | ### Ремонт кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | А/восстановление поврежденных эл .кабелей 6 кВ /монтаж муфт –60шт, кабельных перемычек –600 м/ | Км | 3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
|  | Б/ ремонт КЛ-6 кВ в разных местах | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | В/ ремонт КЛ-0,4 кВ восстановление неисправных КЛ, монтаж соединительных муфт, кабельных перемычек/ | Км | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 6. | ### Ремонт ВЛ-6кв /1 раз в 6-12 лет, ПТЭЭС 2003г./ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ ТП48 –ТП90 | км | 0,65 |  | 0,65 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП41-ТП62 | км | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП73-ТП95 | км | 0,72 |  | 0,72 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП32 – ТП124 | км | 0,53 |  |  | 0,53 |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП131-ТП155 | км | 0,4 | 0,4 |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП134- ТП138 | км | 0,81 |  |  | 0,81 |  |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ /1 раз в 6 лет, ПТЭЭС/ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП- 4/выборочно/ | км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-19/выборочно | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-23/выборочно/ | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-24/выборочно/ | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-27/выборочно/ | км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-30/выборочно/ | км | 1,4 |  | 1,4 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-35/выборочно/ | км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-37/выборочно/ | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-36/выборочно/ | км | 1,0 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-42/выборочно/ | км | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  | ВЛ от ТП-48/выборочно/ | км | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  | ВЛ от ТП-52/выборочно/ | км | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  | ВЛ от ТП-62/выборочно/ | км | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |  |
|  | ВЛ от ТП-63/выборочно/ | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-72 | км | 0,98 | 0,35 | 0,6 |  | 0,035 |
|  | ВЛ от ТП-121/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | ВЛ от ТП-149/выборочно/ | км | 0,21 |  |  | 0,21 |  |
|  | ВЛ от ТП-174/выборочно/ | км | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ в разных местах | км | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |

Гл. инженер:                                       В.В.Кудрявцев

«___»_______________202  г.