## приложение 7.1 - А3
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
Утверждаю
[5 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [16 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«12 »мая 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2016 | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего с начала года | за отчетный квартал | всего с начала года | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 40.002 | 15.2632 | 0.93515 | 0.9594 | 0.93515 | 1.998 | 0 | 2.706 | 0 | 9.5998 | 0 | 0.93515 | 0.93515 | 0.93515 | 0.93515 |  | -0.02425 |  | 0 | 0.09984
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 40.002 | 11.3799 | 0.74104 | 0.6412 | 0.74104 | 0.792 | 0 | 1.5 | 0 | 8.4467 | 0 | 0.74104 | 0.74104 | 0.74104 | 0.74104 |  | 0.09984 |  | 0 | 0.09984
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 40.002 | 6.5337 | 0.74104 | 0.6412 | 0.74104 | 0.792 | 0 | 0.792 | 0 | 4.3085 | 0 | 0.74104 | 0.74104 | 0.74104 | 0.74104 |  | 0.09984 |  | 0 | 0.09984
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 40.002 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 40.002 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.4161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 1.9848 | 0.52156 | 0.358 | 0.52156 | 0.792 | 0 | 0.792 | 0 | 0.04276 | 0 | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 |  | 0.16356 | 31.3598 | 0 | 0.16356
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | 1.9848 | 0.52156 | 0.358 | 0.52156 | 0.792 |  | 0.792 |  | 0.04276 |  | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 | 0.52156 |  | 0.16356 | 31.3598 |  | 0.16356 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ |  | 0.8496 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.8496 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП |  | 0.2832 | 0.21948 | 0.2832 | 0.21948 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 | 0.21948 |  | -0.06372 | -29.0323 |  | -0.06372 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  | 1.0703 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.0703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  | 3.776 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.708 |  | 3.068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Новое строительство | 0 | 3.8833 | 0.19411 | 0.3182 | 0.19411 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 1.1531 | 0 | 0.19411 | 0.19411 | 0.19411 | 0.19411 | 0 | -0.12409 |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  | 3.8833 | 0 | 0.3182 |  | 1.206 |  | 1.206 |  | 1.1531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.3182 |  |  |  | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в целях технологического присоединения |  |  | 0.19411 |  | 0.19411 | [6 empty] | 0.19411 | 0.19411 | 0.19411 | 0.19411 |  | 0.19411 | 100 |  |  | Увеличение количества заявок потребителей на технологическое присоединение
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2016 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 1 квартал 2016 года
________________________С.Л.Сироткин
«12 »мая 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0.8129 | 0 | 0.064678 | 0.71582 | 0.032405 | 0.7925 | 0 | 0.163 | 0.578 | 0.0515 | -0.0204 | 0 | -0.0043409 | -0.13782 | 0.019095 | 0.7925 | 0 | 0.163 | 0.578 | 0.0515
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.8129 | 0 | 0.064678 | 0.71582 | 0.032405 | 0.7925 | 0 | 0.163 | 0.578 | 0.0515 | -0.0204 | 0 | -0.0043409 | -0.13782 | 0.019095 | 0.7925 | 0 | 0.163 | 0.578 | 0.0515
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.5432 | 0 | 0.042468 | 0.48265 | 0.018078 | 0.628 | 0 | 0.134 | 0.453 | 0.041 | 0.0848 | 0 | -0.0043409 | -0.029654 | 0.022922 | 0.628 | 0 | 0.134 | 0.453 | 0.041
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | [34 empty] | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.3032 |  | 0.026127 | 0.25879 | 0.01828 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | 0.1388 | 0 |  | 0.024207 | 0.01872 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | [14 empty] | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0.3032 |  | 0.026127 | 0.25879 | 0.01828 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | 0.1388 | 0 | 0.095873 | 0.024207 | 0.01872 | 0.442 |  | 0.122 | 0.283 | 0.037 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35 | 0.925 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0.24 |  | 0.016341 | 0.22386 | -0.0002017 | 0.186 |  | 0.012 | 0.17 | 0.004 | -0.054 | 0 | -0.0043409 | -0.053861 | 0.0042017 | 0.186 |  | 0.012 | 0.17 | 0.004 |  |  |  |  | 2016 | 20 | ТМГ 11-250/6/0,4 | [7 empty] | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | [34 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0.2697 |  | 0.02221 | 0.23316 | 0.014327 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | -0.1052 | 0 |  | -0.10816 | -0.003827 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | [14 empty] | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0.2697 |  | 0.02221 | 0.23316 | 0.014327 |  |  |  |  | 0 | -0.2697 | 0 | -0.02221 | -0.23316 | -0.014327 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения |  |  |  |  | 0 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | 0.1645 | 0 | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | 0.1645 |  | 0.029 | 0.125 | 0.0105 | [8 empty] | 2016 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*25,*70,*95 | 0.47 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вцелях технологического присоединения
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил. 8отчет по кв.
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
ОАО "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«12 »мая 2016 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2016 год за 1 квартал | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1.9845 | 1.9608 | 1.4713 | 1.6832 | 1.4713 | 0 | 1.4711 | 0 | 1.4711 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0.3225 | 1.6832 | 0.3225 | 0 | 0.3225 | 0 | 0.3225 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 |  | 0.0329
1.1.4. | Прочая прибыль |  |  | 0.3225 |  | 0.3225 |  | 0.3225 |  | 0.3225
1.2. | Амортизация | 1.5685 | 1.6537 | 1.1488 | 0 | 1.1488 | 0 | 1.1486 | 0 | 1.1486 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.5685 | 1.6537 | 1.1488 |  | 1.1488 |  | 1.1486 |  | 1.1486
1.2.2. | Прочая амортизация | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0
1.3. | Возврат НДС | 0.14632 | 0.14265
1.4. | Прочие собственные средства (тех. присоединение ) | 0.2697 | 0.1645
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1.9845 | 1.9608 | 1.4713 | 1.6832 | 1.4713 | 0 | 1.4711 | 0 | 1.4711 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
| Экономист |  | Софронова О.А. | Софронова О.А.

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[9 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Утверждаю
[9 empty] | за 1 квартал 2016 года | [11 empty] | руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
«12 »мая 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0.925 | 2 | 2 | 0.075 | 5 | 0.925 |  |  |  | 0.925 | 0.925 | 2 | 2 | 0.77 | 5.695 |  |  |  |  | 0
3 | Реконструкция кабельной линии |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | 0
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. | 250 кВА |  |  |  | 250 кВА | 250 кВА |  |  |  | 250 кВА | 100 кВА |  |  |  | 100 кВА | 100 кВА |  |  |  | 100 кВА
5 | Приобретение спец.техники(единиц) |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0.47 | 1.5 | 1.5 | 1.23 | 4.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Реконструкция воздушных линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  |  |  |  | 0 | 0.47 |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Внедрение АСКУЭ частного сектора |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Главный инженер | [11 empty] | Абалдуев В.Г.
|  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
«12 »мая 2016 года
М.П.
Отчетный период 1 квартал 2016 года
по состоянию на 31.03. 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
II. | Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
1 | Пред проектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования по 2-й очереди | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016
3.4. | Пусконаладочные работы | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016
3.5. | Завершение строительства | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016
* заполняется на основании таблицы 3.2.
| Главный инженер | [5 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [5 empty] | Пахалуев А.И.

## приложение 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
руководитель организации
| _______________________ | С.Л.Сироткин
(подпись)
«12 »мая 2016 года
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
2-я очередь реконструкции подстанции "Городская " 35/6 кВ
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Пред проектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2006
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2006
1.6. | Разработка рабочей документации | 2006
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования по 2-й очереди | 2014
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016
3.5. | Завершение строительства | 2016
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016
Главный инженер |  | Абалдуев В.Г.
Начальник ПТО |  | Пахалуев А.И.

## прил.12 отчет
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2016 года
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
_____________________ | С.Л.Сироткин
«12 »мая 2016 года
М.П.
Наименование показателя | 1 квартал 2016 года
Метод учета | На конец отчетного квартала /За отчетный квартал, тыс.руб.
1 | 2
Выручка | 34620
Чистая прибыль | 5370
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды | распределение по итогам года по решению Совета директоров ОАО
другое (расшифровать)
EBITDA | 7023.7
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 44562
покупатели и заказчики | 19859
авансы выданные
Собственный капитал | 127509
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 26872
кредиты и займы* | 0
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 19728
по строительству | 0
по ремонтам | 0
по поставкам топлива | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 12934.41
Профинансировано на отчетную дату | 792.5
Обеспеченность источниками финансирования | 1960.85
Дефицит финансирования | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала: | -
на 2016 г. | -
на период 2016-2020 гг. | -
Пояснения по расчету кредитного потенциала | -
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Экономист | Софронова О.А.

## прил. 13 отчет
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
Утверждаю
Генеральный директор
С.Л.Сироткин
(подпись)
«12 »мая 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Реконструкция подстанции "Городская " 35/6 кВ 2-я очередь | 16МВА | - | - | 2013 | 2018 - для второй очереди | "+" | "-" | не требуется | не требуется
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи |  |  | 5 км | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
3 | Реконструкция кабельной линии |  |  | 0,44 км | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. |  |  | 1 | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
5 | Приобретение автотранспорта, спец.техники и оборудования |  |  | 2 ед. | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  |  | 4,7 км | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
7 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  |  | на 1 ТП | 2016 | 2016 | "+" | "-" | не требуется | не требуется
|  |  | Главный инженер | [5 empty] | Абалдуев В.Г.
|  |  | Начальник ПТО | [5 empty] | Пахалуев А.И.