## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
Утверждаю
[5 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [16 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«15 » мая 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2018 | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего с начала года | за отчетный квартал | всего с начала года | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 40.002 | 24.6099 | 2.8949 | 2.5183 | 2.8949 | 2.4517 | 0 | 2.3942 | 0 | 14.9045 | 0 | 2.5183 | 2.8949 | 2.5183 | 2.8949 | 0.3766 | 0.3766
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 40.002 | 22.2688 | 2.8321 | 2.5183 | 2.8321 | 2.4517 | 0 | 2.3942 | 0 | 14.9045 | 0 | 2.5183 | 2.8321 | 2.5183 | 2.8321 | 0.31371 | 0.31371
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 40.002 | 13.1169 | 2.8321 | 2.5183 | 2.8321 | 2.4517 | 0 | 2.3942 | 0 | 5.7525 | 0 | 2.5183 | 2.8321 | 2.5183 | 2.8321 | 0.31371 | 0.31371
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 40.002 | 9.2545 | 2.5183 | 2.5183 | 2.5183 | 2.4517 | 0 | 2.3942 | 0 | 1.8902 | 0 | 2.5183 | 2.5183 | 2.5183 | 2.5183 | 0 | 0
1.1.1.1. | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 40.002 | 9.2545 | 2.5183 | 2.5183 | 2.5183 | 2.4517 |  | 2.3942 |  | 1.8902 |  | 2.5183 | 2.5183 | 2.5183 | 2.5183 | 0 | 0
1.1.1.2. | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 1.3354 | 0.31371 | 0 | 0.31371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3354 | 0 | 0 | 0.31371 | 0 | 0.31371 | 0.31371 | 0.31371
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | 1.3354 | 0.31371 | 0 | 0.31371 | 0 |  | 0 |  | 1.3354 |  | 0 | 0.31371 | 0 | 0.31371 | 0.31371 | 0.31371
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ |  | 0.84636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.84636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП |  | 1.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.6807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  | 0.96274 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.96274 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  | 8.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0.062891 | 0 | 0.062891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062891 | 0 | 0.062891 | 0.062891 | 0.062891 |  |  |  | 0
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения |  |  | 0.062891 | 0 | 0.062891 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.062891 | 0 | 0.062891 | 0.062891 | 0.062891
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств |  | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.