П Л А Н

капитального ремонта оборудования, электрических сетей

и производственной базы Кинешемской городской электросети

на 2018год.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во на год | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительный ремонт зданий производственной базы /кровля, косметический ремонт/ | Тыс. руб. | 78,7 | 28,0 | 20,0 | 20,0 | 10,7 |
| 2. | РП, ПС 35/6 «Городская» /1 раз в 6-8 лет, | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  | РП-4, МВ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | РП-2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | ### ТП /строительная часть/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей /замена на металлические/, ремонт | ТП | 4 |  | 2 | 2 |  |
|  | крыш по результатам обследований,ремонт стен,фундаметов,отмостки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТП /электрическая часть/ | Ед. | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 5. | ### Ремонт кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | А/восстановление поврежденных эл .кабелей 6 кВ /монтаж муфт –60шт, кабельных перемычек –600 м/ | Км | 5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 |
|  | Б/ ремонт КЛ-6 кВ в разных местах | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | В/ ремонт КЛ-0,4 кВ восстановление неисправных КЛ, монтаж соединительных муфт, кабельных перемычек/ | Км | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 6. | ### Ремонт ВЛ-6кв /1 раз в 6-12 лет, ПТЭЭС 2003г./ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ отпайка к ТП23 от ВЛ ТП52-ТП56 | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП32 – ТП124 | км | 0,53 |  | 0,53 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП41 – ТП49(ТП62) | км | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
|  | КРУН-6кВ п/ст 35/6 «Томна» яч3 – ТП4Т(от оп 1а до оп 3а) | км | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП1т-ТП3Т от опоры 1а до ТП3Т | км | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ /1 раз в 6 лет, ПТЭЭС/ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП- 1/выборочно/ | км | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
|  | ВЛ от ТП-3 | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-11/выборочно/ | км | 0,8 | 0,3 | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-15/выборочно/ | км | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
|  | ВЛ от ТП-19/выборочно/ | км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-28 | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-37/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-40/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-41/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-47 | км | 0,21 |  |  |  | 0,21 |
|  | ВЛ от ТП-51 | км | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП-56/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-57/выборочно/ | км | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |  |
|  | ВЛ от ТП-73/выборочно/ | км | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |  |
|  | ВЛ от ТП-83 | км | 0,8 |  |  |  | 0,8 |
|  | ВЛ от ТП-95 | км | 7,2 | 0,2 | 3,5 | 3,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-96 | км | 0,75 |  |  |  | 0,75 |
|  | ВЛ от ТП-98 | км | 3,1 | 0,1 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-128 | км | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
|  | ВЛ от ТП-47 | км | 0,14 | 0,14 |  |  |  |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ в разных местах | км | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |