## Форма 6.
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа ОАО "Кинешемская ГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 90/1-п от 14.08.2015 года об утверждении инвестиционной программы ОАО "Кинешемская ГЭС" на 2016-2020 годы.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2016 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [47 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2017 год | [11 empty] | 2018 год | [11 empty] | 2019 год | [11 empty] | 2020 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Факт | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 1.144 | нд | 9.585 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.86 | 0 | 10.73 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0.994 | нд | 4.855 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0.25 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | нд | 0.15 | нд | 4.46 | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.994 | нд | 4.855 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6107 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.994 | нд | 4.855 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6107 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.994 | нд | 4.855 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6107 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | нд | 4.025 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2995 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.244 | нд | 0.57 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3112 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 98-ТП105 согласно договора тех присоединения № 18Т-юр/15 от 30.06.2015г | G-1.1.1.3.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.15 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.15 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.15 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция оборудования ТП-121 инв. № 40785 с заменой трансформатора мощностью в 100 кВА на трансформатор ТМГ-250 | G-1.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП N037 с заменой трансформатора на ТМГ-400/6-0,4-У1 зав.№ 1610ЖГ424 (приказ №79-х от 29.06.2017) | Н-1.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | 0.15 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | I-1.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | J-1.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция Оборудования ТП | K-1.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | G-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" (Трансформаторы ТДНС 16000/35-У1) ( по лизингу.)(в части оборудования). | G-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования | G-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Проектные работы - закрытие по 2-й очереди 1/3 | G-1.2.1.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Реконструкция существующего РУ 6 кВ – ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели. | J-1.2.1.2.1 | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд | [5 empty] | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 4.46 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | 5.455 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 4.46 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | 5.455 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.0 | 2016 | G-1.2.2.1.0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | 4.46 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 ф.4 Приказ №128-Х от 14.12.15г. | G-1.2.2.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 Приказ №135-Х от 28.12.15г. | G-1.2.2.1.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | нд | нд | 0.445 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-37 Приказ №23-Х от 24.02.16г. | G-1.2.2.1.4 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | нд | нд | 0.23 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 Приказ №44-Х от 08.04.16г. | G-1.2.2.1.5 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-30 Приказ №52-Х от 27.04.16г. | G-1.2.2.1.6 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-37 Приказ №58-Х от 05.05.16г. | G-1.2.2.1.7 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ф.1 Приказ №69-Х от 24.05.16г. | G-1.2.2.1.8 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | нд | 0.175 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-32 Приказ №82-Х от 16.06.16г. | G-1.2.2.1.9 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-174 Приказ №97-Х от 01.08.16г. | G-1.2.2.1.10 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-4 Приказ №103-Х от 12.08.16г. | G-1.2.2.1.11 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-19 Приказ №110-Х от 06.09.16г. | G-1.2.2.1.12 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-89 Приказ №111-Х от 06.09.16г. | G-1.2.2.1.13 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-23 Приказ №115-Х от 22.09.16г. | G-1.2.2.1.14 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-134 Приказ №116-Х от 22.09.16г. | G-1.2.2.1.15 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-100 Приказ №118-Х от 04.10.16г. | G-1.2.2.1.16 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | нд | 0.2 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-161 Приказ №135-Х от 08.11.16г. | G-1.2.2.1.17 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-48 Приказ №136-Х от 08.11.16г. | G-1.2.2.1.18 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Приказ №151-Х от 28.11.16г. | G-1.2.2.1.19 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.20 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ | G-1.2.2.1.20 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.0 | 2017 | Н-1.2.2.1.0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | 5.455 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №100, L-0,165 км (пр.№35-х от 03.04.2017г.) | Н-1.2.2.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.165 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №121, L-0,220 км (пр.№143-х от 27.11.2017г.) | Н-1.2.2.1.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | 0 | 0.22 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,23/0,4 кВ от ТП №134, L-0,300 км (пр.№146-х от 28.11.2017г.) | Н-1.2.2.1.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №158, L-0,150 км (пр.№42-х от 12.04.2017г.) | Н-1.2.2.1.4 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №182, L-0,130 км (пр.№144-х от 27.11.2017г.) | Н-1.2.2.1.5 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №23, L-0,180 км (пр.№98-х от 23.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.6 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №29, L-0,345 км (пр.№8-х от 24.01.2017г.) | Н-1.2.2.1.7 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | нд | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №3, L-0,160 км (пр.№57-х от 17.05.2017г.) | Н-1.2.2.1.8 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №35, L-0,320 км (пр.№102-х от 24.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.9 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №035 фидер №1, L-0,250 км (пр.№65-х от 02.06.2017г.) | Н-1.2.2.1.10 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №35 фидер №2, L-0,400 км (пр.№82-х от 13.07.2017г.) | Н-1.2.2.1.11 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.32 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №35, L-0,200 км (пр.№99-х от 23.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.12 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №50, L-0,250 км (пр.№84-х от 13.07.2017г.) | Н-1.2.2.1.13 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №057, L-0,435 км (пр.№51-х от 03.05.2017г.) | Н-1.2.2.1.14 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.435 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.35 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП №57, L-0,270 км (пр.№93-х от 11.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.15 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №63, L-0,280 км (пр.№88-х от 27.07.2017г.) | Н-1.2.2.1.16 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.28 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4/0,23 кВ от ТП №64, L-0,150 км (пр.№100-х от 23.08.2017г.) | Н-1.2.2.1.17 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №64, L-0,450 км (пр.№78-х от 29.06.2017г.) | Н-1.2.2.1.18 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №88, L-0,450 км (пр.№28-х от 03.03.2017г.) | Н-1.2.2.1.19 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.45 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №147, L-0,250 км (пр.№131-х от 30.10.2017г.) | Н-1.2.2.1.20 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.41 | КЛ-6 кВ от ТП №78 кабельный вход от ТП №77 L-0,100 км (пр.№66-х от 07.06.2017г.) | Н-1.2.2.1.21 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.0 | 2018 год | I-1.2.2.1.0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.0 | Реконструкция линий электропередачи | I-1.2.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.0 | 2019 год | J-1.2.2.1.0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.43 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | J-1.2.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.0 | 2020 год | K-1.2.2.1.0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.1.44 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | K-1.2.2.1.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.5.1 | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | G-1.2.3.5.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | 0.27 | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | 0.93 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-69 Приказ №94-Х от 13.07.16г. | G-1.4.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | н/д | 0.27 | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №84, L-0,770 км (пр.№25а-х от 28.02.2017г.) | Н-1.4.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | нд | 0 | 0.77 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП №21, L-0,160 км (пр.№46-х от 20.04.2017г.) | Н-1.4.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 кв | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.1 | Приобретение основных средств - 2016 | G-1.6.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.1 | Приобретение Автомашина LADA 212140 LADA 4*4 Сине-зел.VIN ХТА212140Н2267892/рег.знак А444РА/ | G-1.6.1.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 кв | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.1 | Приобретение Автомашина Renault LOGAN гос.номер (приказ №154-х от 29.11.2016г.) | G-1.6.1.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4кв | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.1 | Приобретение прицепа САЗ 82993-02 | G-1.6.1.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.1 | приобретение спецтехники | G-1.6.1.4 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.2. | Приобретение основных средств 2017 | Н-1.6.2. | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | 0.25 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.2. | Блок контейнер 4,0 х 2,4 м. (приказ №76-х от 22.06.2017г.) | Н-1.6.2.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 кв | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.2. | КТП-ЭТЗ-КП-(КК)250/6/0,4-11УХЛ с трансформатором (пр.№104-х от 31.08.2017г.) | Н-1.6.2.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | 0.25 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.2. | КЛ-0,4 кВ от КТП №162, L-0,090 км (пр.№105-х от 31.08.2017г.) | Н-1.6.2.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.2. | КЛ-0,4 кВ от КТП №162, L-0,090 км (пр.№106-х от 31.08.2017г.) | Н-1.6.2.4 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 кв | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.2. | прочее оборудование | Н-1.6.2.5 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3. | Приобретение основных средств 2018 | I-1.6.3. | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3 | Подъемник самоходный | I-1.6.3.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3 | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | I-1.6.3.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3 | Таль электрическая передвижная Т-10 3,2 т, 9 м | I-1.6.3.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3 | Мобильная установка для очистки тансформаторного масла УВФ -250 | I-1.6.3.4 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3 | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | I-1.6.3.5 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.3 | Приобретение дизельного генератора на шасси мощностью 220кВт | I-1.6.3.6 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.4. | Приобретение основных средств 2019 | J-1.6.4. | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.4. | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | J-1.6.4.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.4. | автокран | J-1.6.4.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.4. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | J-1.6.4.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.5. | Приобретение основных средств 2020 | K-1.6.5. | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.5. | Подъемник самоходный | K-1.6.5.1 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.5. | ГАЗ 27527 Соболль Комби 2 ед. | K-1.6.5.2 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
1.6.5. | Трансформаторы ТМГ 400/6-0,4 Y/Yн-0, ТМГ 11-250/6/0.4 Y/Yн-0 | K-1.6.5.3 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | н/д | нд | нд | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | нд | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д