## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
Утверждаю
[5 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [16 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«15 » мая 2019 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2019 | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего с начала года | за отчетный квартал | всего с начала года | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 29.4674 | 24.9572 | 5.7779 | 0 | 5.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9572 | 0 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.7779 | 5.7779 |  | нд | нд | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 29.4674 | 23.9972 | 5.4904 | 0 | 5.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9972 | 0 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.4904 | 5.4904 |  | нд | нд | нд
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 21.2241 | 15.7538 | 5.4904 | 0 | 5.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7538 | 0 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.4904 | 5.4904 |  | нд | нд | нд
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 17.2963 | 11.826 | 5.0992 | 0 | 5.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.826 | 0 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 | 5.0992 |  | нд | нд | нд
| реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 16.6097 | 11.826 | 4.4136 | 0 | 4.4136 | 0 |  | 0 |  | 11.826 |  | 4.4136 | 4.4136 | 4.4136 | 4.4136 | 4.4136 | 4.4136 |  | нд | нд | нд
| Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0.68662 | 0 | 0.68562 | 0 | 0.68562 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68562 | 0.68562 | 0.68562 | 0.68562 | 0.68562 | 0.68562 |  | нд | нд | нд
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | нд | нд | нд
[20 empty] | нд | нд | нд
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.358 | 1.358 | 0.39123 | 0 | 0.39123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39123 | 0.39123 |  | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.358 | 1.358 | 0.39123 | 0 | 0.39123 | 0 |  | 0 |  | 1.358 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.39123 | 0.39123 |  | нд | нд | нд
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.8607 | 0.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.8607 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 1.7091 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.7091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 8.2433 | 8.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0.28746 | 0 | 0.28746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28746 | 0.28746 |  | нд | нд | нд
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0.28746 | 0 | 0.28746 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.28746 | 0.28746 |  | нд | нд | нд
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
3. | Приобретение основных средств | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд | нд | нд
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.
Note on H22: Автор: без НДС