## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня напряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Надежность и качество энергоснабжения потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | -
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ивановская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Кинешма
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Местного значения
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Да
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Перевод электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110 5 км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | -
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | -
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | -
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы млн рублей (с НДС) | 5.7623
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | -

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _2020_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня напряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня напряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-0,23 кВ | ВЛИ-0,4 кВ | ВЛ-0,23 кВ | ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2021-2025 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 25-70 кв. мм. | ВЛ | ВЛИ | 5.003 | 5.003 | 2021-2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | ТП-108 ВЛ-0,23 кВ | ТП-108 ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от Тп 108 по ул.Владимирская до д.30/19 с заходом магистрали в пер.4-ый Новгородский до дома №11 протяженностью 400м - на 2021 год | ТП-108 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2021 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 0.403 | 0.403 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | ТП-39 ВЛ-0,23 кВ | ТП-39 ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от Тп 39 до ул. 8 марта д.27 с разводкой магистрали в обе стороны до домов №5 и №43 протяженностью 600м - на 2021 год | ТП-39 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2021 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 0.6 | 0.6 | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | ТП-108 ВЛ-0,23 кВ | ТП-108 ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП108 по ул.Владимирская до д.47/70 с поворотом магистрали на ул.Загородная до д.№33 с заходом на ул.Тульская от дома №38 до д.№54 и во 2-ой Тульский проезд от д.№4 до д.№32 протяженность 1км - 2022 год | ТП-108 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2022 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 1 | 1 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | ТП-50 ВЛ-0,23 кВ | ТП-50ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП 50 по ул.Выборгская и ул.Сеченова до д.47 с заходом магистрали в ул.Пинская до д.№3, ул.Онежская до д.№3 и ул.Ладожская до д.№5 протяж. 1км на 2023 год | ТП-50 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2023 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 1 | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | ТП-54 ВЛ-0,23 кВ | ТП-54 ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП4*70 от ТП54 до опоры №28 по ул.Дубровского между д.№48 и №52 с заходом магистральных отпаек в ул.Хасановская до опоры №33, в пер.Дубровского до опоры №39,ул.Дубровского от опоры №7 до №17 протяж. 1км - 2024 год. | ТП-54 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2024 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 1 | 1 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6. | ТП-32 ВЛ-0,23 кВ | ТП-32 ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП 32 по ул.Суворова до ул.Вязниковская с разводкой магистрали в обе стороны до д.№3 и №31 протяж.570м на 2025 год | ТП-32 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2025 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 0.57 | 0.57 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7. | ТП-86 ВЛ-0,23 кВ | ТП-86 ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП86 по ул.Зелинского до ул.Гвардейская с разводкой магистрали в обе стороны от д.№28/56 к домам №23 и №43 протяж.430м на 2025 год | ТП-86 ВЛИ-0,4 кВ | 0.23 | 0.4 | 0.23 | 0.4 | 2025 | 1 | 1 | 16-25 мм.кв | 70 кв.мм | ВЛ | ВЛИ | 0.43 | 0.43 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2020___ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Надежность и качество энергоснабжения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Перевод электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110 -5 км
| 2021 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от Тп 108 по ул.Владимирская до д.30/19 с заходом магистрали в пер.4-ый Новгородский до дома №11 протяженностью 400м - на 2021 год
| 2021 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от Тп 39 до ул. 8 марта д.27 с разводкой магистрали в обе стороны до домов №5 и №43 протяженностью 600м - на 2021 год
| 2022 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП108 по ул.Владимирская до д.47/70 с поворотом магистрали на ул.Загородная до д.№33 с заходом на ул.Тульская от дома №38 до д.№54 и во 2-ой Тульский проезд от д.№4 до д.№32 протяженность 1км - 2022 год
| 2023 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП 50 по ул.Выборгская и ул.Сеченова до д.47 с заходом магистрали в ул.Пинская до д.№3, ул.Онежская до д.№3 и ул.Ладожская до д.№5 протяж. 1км на 2023 год
| 2024 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП4*70 от ТП54 до опоры №28 по ул.Дубровского между д.№48 и №52 с заходом магистральных отпаек в ул.Хасановская до опоры №33, в пер.Дубровского до опоры №39,ул.Дубровского от опоры №7 до №17 протяж. 1км - 2024 год.
| 2025 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП 32 по ул.Суворова до ул.Вязниковская с разводкой магистрали в обе стороны до д.№3 и №31 протяж.570м на 2025 год
| 2025 | реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП86 по ул.Зелинского до ул.Гвардейская с разводкой магистрали в обе стороны от д.№28/56 к домам №23 и №43 протяж.430м на 2025 год
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта млн рублей (с НДС) | 5.7623 | 5.7623 | 5,7623 млн. руб.
| 2021 | 0.5349 | 1.069
| 2021 | 0.53406
| 2022 | 1.1085 | 1.1085
| 2023 | 1.1506 | 1.1506
| 2024 | 1.1944 | 1.1944
| 2025 | 0.59599 | 1.2398
| 2025 | 0.64377
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | обеспечение качества и надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Подготовка инвестиционной программы

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: ___2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Заключение договора на ТП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | - | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.1. | Поставка основного оборудования | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | - | - | - | - | - | -
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | - | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | -

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: __2020___ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
2121452
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2020 года | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | №№ | Наименование показателя и единицы измерения
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | 2
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5.7623 | - | - | - | - | 1.069 | 4 | - | - | 1.1085 | 4 | - | - | 1.1506 | 4 | - | - | 1.1944 | 4 | - | - | 1.2398 | 4 | - | - | 5.7623 | - | 1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:
1.1 | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5.7623 | - | - | - | - | 1.069 | 4 | - | - | 1.1085 | 4 | - | - | 1.1506 | 4 | - | - | 1.1944 | 4 | - | - | 1.2398 | 4 | - | - | 5.7623 | - | 1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)
1.4 | платы за технологическое присоединение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:
2.1 | проектно-изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования
2.3 | оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4.802 | - | - |  | - | 0.89081 | 4 | - | - | 0.92377 | 4 | - | - | 0.95887 | 4 | - | - | 0.99531 | 4 | - | - | 1.0331 | 4 | - | - | 4.8019 | - | 5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | Мвар
5.5 | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | км
5.6 | другое3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | другое3)
[7 empty] | 1.08e-05 |  |  |  | 8: 2.8e-06; 12: -3.6e-06; 16: 8e-07; 20: -2.8e-06; 24: 8e-06
-1.08e-05

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _2020_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
- | - | передача электроэнергии | 2021-2025 | - | - | - | - | 5 км | - | - | - | Строительно-монтажные работы | Строительно-монтажные работы | - | - | - | работы выполняются хозспособом | работы выполняются хозспособом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _2020_ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ивановская область г. Кинешма
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Тип проекта | Реконструкция (техническое перевооружение)
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 5 км
Срок ввода объекта | 2021-2025г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Планирование инвестиционной программы 2021-2025г
Сметная стоимость проекта в ценах 2 кв. 2020 года с НДС, млн. руб. | 5.7623
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | -
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | -
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего освоено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта: | -
- заказчик-застройщик | -
- проектно-изыскательские организации | -
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | -
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | -
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда, | -
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | -
- предписания надзорных органов, | -
- дефицит источников финансирования и др., | да
- другое (расшифровать) | -

## 9.Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция
и (или) демонтаж которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют
или строительство которых запланировано.
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.1Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.1 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики,строительство (реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от Тп 108 по ул.Владимирская до д.30/19 с заходом магистрали в пер.4-ый Новгородский до дома №11 протяженностью 403м - на 2021 год)
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.2 Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.2 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от Тп 39 до ул. 8 марта д.27 с разводкой магистрали в обе стороны до домов №5 и №43 протяженностью 600м - на 2021 год)
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.3 Карта -схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.3 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП108 по ул.Владимирская до д.47/70 с поворотом магистрали на ул.Загородная до д.№33 с заходом на ул.Тульская от дома №38 до д.№54 и во 2-ой Тульский проезд от д.№4 до д.№32 протяженность 1км - 2022 год)
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.4 Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.4 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП 50 по ул.Выборгская и ул.Сеченова до д.47 с заходом магистрали в ул.Пинская до д.№3, ул.Онежская до д.№3 и ул.Ладожская до д.№5 протяж. 1км на 2023 год)
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.5 Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.5 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП 32 по ул.Суворова до ул.Вязниковская с разводкой магистрали в обе стороны до д.№3 и №31 протяж.570м на 2025 год)
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.6 Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.6 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП4*70 от ТП54 до опоры №28 по ул.Дубровского между д.№48 и №52 с заходом магистральных отпаек в ул.Хасановская до опоры №33, в пер.Дубровского до опоры №39,ул.Дубровского от опоры №7 до №17 протяж. 1км - 2024 год.)
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма

## 9.7 Карта-схема
Год раскрытия информации: __2020__ год
Паспорт инвестиционного проекта
Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_2021-R-VL-SIP-0,4
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня наапряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9.7 Карта схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство реконструкция ВЛИ 0,4кВ на ж/б опорах перевод сетей 0,23кВ на напряжение 0,4кВ с использованием СИП 4*70 от ТП86 по ул.Зелинского до ул.Гвардейская с разводкой магистрали в обе стороны от д.№28/56 к домам №23 и №43 протяж.430м на 2025 год
Работы по данному проекту будут производится на отдельных участках в электрических сетях в границах городского округа Кинешма