# Утверждаю

Ген. директор ОАО «Кинешемская

городская электросеть»                                                                                                          _________________С.Л. Сироткин.

«___»____________201   г.

П Л А Н

капитального ремонта оборудования, электрических сетей

и производственной базы Кинешемской городской электросети

на 2019год.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во на год | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительный ремонт зданий производственной базы /кровля, косметический ремонт/ | Тыс. руб. | 79,1 | 28,1 | 20,0 | 20,0 | 11,0 |
| 2. | РП, ПС 35/6 «Городская» /1 раз в 6-8 лет, | ед. | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  | РП-4, МВ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | РП-1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | ### ТП /строительная часть/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей /замена на металлические/, ремонт | ТП | 4 |  | 2 | 2 |  |
|  | крыш по результатам обследований, ремонт стен, фундаметов, отмостки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТП /электрическая часть/ | Ед. | 4 |  | 2 | 2 |  |
| 5. | ### Ремонт кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | А/восстановление поврежденных эл .кабелей 6 кВ /монтаж муфт –60шт, кабельных перемычек –600 м/ | Км | 3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
|  | Б/ ремонт КЛ-6 кВ в разных местах | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | В/ ремонт КЛ-0,4 кВ восстановление неисправных КЛ, монтаж соединительных муфт, кабельных перемычек/ | Км | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 6. | ### Ремонт ВЛ-6кв /1 раз в 6-12 лет, ПТЭЭС 2003г./ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6кВ ТП73 –ТП95 | км | 0,72 |  | 0,72 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП69 – п/ст х/б №14 | км | 1,15 |  | 1,15 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП48 – ТП90 | км | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП134-ТП138 | км | 0,81 |  |  | 0,81 |  |
|  | ВЛ-6 кВ КРУН-6кВ п/ст35/6 «Томна» яч.3- ТП4Т | км | 0,06 |  |  | 0,06 |  |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ /1 раз в 6 лет, ПТЭЭС/ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП- 19/выборочно/ | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-23/выборочно/ | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-27/выборочно/ | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-32/выборочно/ | км | 1,0 | 0,3 | 0,7 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-35/выборочно/ | км | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | ВЛ от ТП-38/выборочно/ | км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-39/выборочно/ | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-40/выборочно/ | км | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-43 | км | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | ВЛ от ТП-50/выборочно/ | км | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
|  | ВЛ от ТП-52/выборочно/ | км | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  | ВЛ от ТП-56/выборочно/ | км | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | ВЛ от ТП-57/выборочно/ | км | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |  |
|  | ВЛ от ТП-63/выборочно/ | км | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  | ВЛ от ТП-78/выборочно/ | км | 0,5 | 0,2 |  |  | 0,3 |
|  | ВЛ от ТП-86/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 |  | 0,5 |
|  | ВЛ от ТП-98 | км | 3,1 |  |  |  | 3,1 |
|  | ВЛ от ТП-129/выборочно/ | км | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|  | ВЛ от ТП-134/выборочно/ | км | 1,0 |  | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|  | ВЛ от ТП-177 | км | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |  |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ в разных местах | км | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |

Гл. инженер:                                       В.Г. Абалдуев.

«___»_______________201  г.