## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
Утверждаю
[5 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [16 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
________________________С.Л.Сироткин
«30 » марта 2018года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] 2017 | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено(оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.руб. | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего с начала года | за отчетный квартал | всего с начала года | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 40.002 | 24.367 | 30.0227 | 5.4368 | 8.7317 | 4.143 | 3.8146 | 6.762 | 4.6994 | 8.0252 | 12.777 | 21.2857 | 3.8136 | 21.2857 | 3.8136 | 2.9665 | 2.9665 |  | 0 | -0.1902
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 40.002 | 17.0893 | 27.5653 | 5.2008 | 8.2727 | 2.373 | 3.229 | 3.812 | 3.9896 | 5.7035 | 12.074 | 18.8283 | 3.228 | 18.8283 | 3.228 | 3.9279 | 3.9279 |  | 0 | -0.1902
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 40.002 | 12.5737 | 27.5653 | 5.2008 | 8.2727 | 2.373 | 3.229 | 3.097 | 3.9896 | 1.9029 | 12.074 | 18.8283 | 3.228 | 18.8283 | 3.228 | 3.9279 | 3.9279 |  | 0 | -0.1902
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 40.002 | 9.774 | 24.6471 | 4.894 | 7.9671 | 1.665 | 2.71 | 1.627 | 2.649 | 1.588 | 11.321 | 15.9101 | 2.71 | 15.9101 | 2.71 | 4.1181 | 4.1181 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1. | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 40.002 | 9.774 | 15.9101 | 4.894 | 7.9671 | 1.665 | 2.71 | 1.627 | 2.649 | 1.588 | 2.584 | 15.9101 | 2.71 | 15.9101 | 2.71 | 4.1181 | 4.1181 |  |  |  | изменение графика лизинговых платежей
1.1.1.2. | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции |  |  | 8.029 | [7 empty] | 8.029
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть |  |  | 0.708 | [7 empty] | 0.708
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 1.8551 | 2.4292 | 0.3068 | 0.3056 | 0.708 | 0.281 | 0.708 | 1.0896 | 0.13229 | 0.753 | 2.4292 | 0.28 | 2.4292 | 0.28 | -0.4282 | -0.4282 | -17.6272 | 0 | -0.4282
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  | 1.8551 | 2.4292 | 0.3068 | 0.3056 | 0.708 | 0.281 | 0.708 | 1.0896 | 0.13229 | 0.753 | 2.4292 | 0.28 | 2.4292 | 0.28 | -0.4282 | -0.4282 | -17.6272 |  | -0.4282 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ |  | 0.762 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП |  | 0.1826 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 100 |  | 0.238 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
1.2. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора |  | 0.86677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной |  | 3.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие средств на р/сч
2. | Новое строительство | 0 | 7.2777 | 1.9958 | 0.236 | 0.459 | 1.77 | 0.492 | 2.95 | 0.3418 | 2.3217 | 0.703 | 1.9958 | 0.492 | 1.9958 | 0.492 | -1.055 | -1.055 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей |  | 7.2777 | 0.1538 | 0.236 | 0 | 1.77 | 0 | 2.95 | 0.0458 | 2.3217 | 0.108 | 0.1538 | 0 | 0.1538 | 0 | -2.006 | -2.006 |  |  |  | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения |  | 0 | 1.573 | 0 | 0.232 | 0 | 0.45 | 0 | 0.296 | 0 | 0.595 | 1.573 | 0.45 | 1.573 | 0.45 | 0.682 | 0.682 |  |  |  | Увеличение количества заявок потребителей на технологическое присоединение
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств |  | 0 | 0.269 | 0 | 0.227 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.042 | 0.269 | 0.042 | 0.269 | 0.269 |  |  |  | Производственная необходимость
3. | Приобретение основных средств |  | 0 | 0.4616 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0.4616 | 0.0936 | 0.4616 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 |  |  |  | Производственная необходимость
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.