## прил 7.2, за год 2017
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2017 (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2017 год
________________________С.Л.Сироткин
«30 » марта 2018года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 21.2069 | 0 | 0.46 | 8.2831 | 12.4638 | 25.4421 | 0.6 | 6.2984 | 17.8099 | 0.73376 | 9.051 | 0.6 | 5.3693 | 9.3888 | -11.7301 | 25.4421 | 0.6 | 6.1714 | 17.3359 | 0.68676 | [12 empty] | 10.725 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 15.0389 | 0 | 0.26 | 8.2831 | 6.4958 | 23.3611 | 0.6 | 5.9232 | 16.2476 | 0.59028 | 13.138 | 0.6 | 5.1941 | 7.8265 | -5.9055 | 23.3611 | 0.6 | 5.8722 | 16.0576 | 0.57228 | [12 empty] | 5.455 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.6559 | 0 | 0.26 | 8.2831 | 2.1128 | 23.3611 | 0.6 | 5.9232 | 16.2476 | 0.59028 | 13.138 | 0.6 | 5.1941 | 7.8265 | -1.5225 | 23.3611 | 0.6 | 5.8722 | 16.0576 | 0.57228 | [12 empty] | 5.455 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 8.2831 | 0 | 0 | 8.2831 | 0 | 20.8879 | 0.6 | 5.184 | 14.5399 | 0.564 | 12.6048 | 0.6 | 5.184 | 6.2568 | 0.564 | 20.8879 | 0.6 | 5.184 | 14.5399 | 0.564 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1. | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу | 8.2831 | 0 | 0 | 8.2831 | 0 | 13.4839 | 0 | 0 | 13.4839 | 0 | 5.2008 | 0 | 0 | 5.2008 | 0 | 13.4839 | 0 | 0 | 13.4839 | 0 | [12 empty] | 0 |  | реконструкция 11 очереди п/ст 35/6 кВ - приобретение оборудования по лизингу
1.1.1.2. | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 5.184 | 4.353 | -2.733 | 6.804 | 0 | 5.184 | 4.353 | -2.733 | 6.804 | 0 | 5.184 | 4.353 | -2.733 | [12 empty] | 0 |  | СМР по 2-й очереди реконструкции подстанции
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.297 | -4.297 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.297 | -4.297 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.297 | -4.297 | [12 empty] | 0 |  | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 1.572 | 0 | 0.26 | 0 | 1.312 | 2.0589 | 0 | 0.6711 | 1.3837 | 0.00409 | 0.48689 | 0 | 0 | 1.3837 | -1.3079 | 2.0589 | 0 | 0.6201 | 1.1937 | -0.01391 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 5.355 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 1.572 | 0 | 0.26 | 0 | 1.312 | 2.0589 | 0 | 0.6711 | 1.3837 | 0.00409 | 0.48689 | 0 | 0.4111 | 1.3837 | -1.3079 | 2.0589 | 0 | 0.6201 | 1.1937 | -0.01391 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 5.355 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0.213 | 0 | 0.058 | 0.138 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62883 | 0.213 | 0 | 0.058 | 0.138 | 0.017 | [8 empty] | 2017 |  |  |  | 0.1 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.2013 | 0 | 0.01011 | 0.186 | 0.00519 | 0.0463 | 0 | 0.01011 | 0.186 | -0.14981 | 0.2013 | 0 | 0.01011 | 0.186 | 0.00519 |  |  |  |  | 2017 |  | 400кВА | [5 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 6.168 | 0 | 0.2 | 0 | 5.968 | 1.69 | 0 | 0.37522 | 1.1713 | 0.14348 | -4.478 | 0 | 0.17522 | 1.1713 | -5.8245 | 1.69 | 0 | 0.29922 | 0.8873 | 0.11448 | [8 empty] | 2017 |  |  |  | 5.27 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 6.168 | 0 | 0.2 | 0 | 5.968 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.078 | 0.012 | -6.038 | 0 | -0.16 | 0.078 | -5.956 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0.078 | 0.012 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 0.16 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 0 | 0.2961 | 0.92 | 0.1159 | 1.332 | 0 | 0.2961 | 0.92 | 0.1159 | 1.332 | 0 | 0.2531 | 0.783 | 0.0989 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 4 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0.03912 | 0.1733 | 0.01558 | 0.228 | 0 | 0.03912 | 0.1733 | 0.01558 | 0.228 | 0 | 0.00612 | 0.0263 | 0.00358 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*50 | 0.93 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | [8 empty] | 2017 |  |  |  | 0.18 |  | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
| ** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС | [34 empty] | 10.725
| Главный инженер | [7 empty] | Абалдуев В.Г.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.