## прил 7.2. 3 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | И.о. генерального директора | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 3 квартал 2020 года
[35 empty] | В.В. Кудрявцев | ________________________С.Л.Сироткин
«13 » ноября 2020 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0.24685 | 0.9248 | 0.11059 | 1.2822 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.11059 | 1.2822 | 0 | 0.24685 | 0.9248 | 0.11059 | [12 empty] | 1.65 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0 | 0 | 0.082722 | 0.97765 | 0 | 0.18216 | 0.71276 | 0.082722 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30459 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.027867 | 0.30459 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.027867 | 0.30459 | 0 | 0.06469 | 0.21204 | 0.027867 | [14 empty] | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16148 | 0 | 0.032062 | 0.11531 | 0.014115 | 0.16148 | 0 | 0.032062 | 0.11531 | 0.014115 | 0.16148 | 0 | 0.032062 | 0.11531 | 0.014115 |  |  |  |  | 2020 | 20 |  | 0.1 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 1.12 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14311 | 0 | 0.032628 | 0.096733 | 0.013752 | 0.14311 | 0 | 0.032628 | 0.096733 | 0.013752 | 0.14311 | 0 | 0.032628 | 0.096733 | 0.013752 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.53 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 2 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | И.о. генерального директора | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2 квартал 2020 года
[35 empty] | В.В. Кудрявцев | ________________________С.Л.Сироткин
«14 » августа 2020 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2145 | 0.0672 | 0.37675 | 5.5429 | 0.22757 | 6.2145 | 0.0672 | 0.37675 | 5.5429 | 0.22757 | 6.2145 | 0.0672 | 0.37675 | 5.5429 | 0.22757 | [12 empty] | 1.65 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | 3.3338 | 0 | 0 | 3.3338 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8807 | 0.0672 | 0.37675 | 2.2091 | 0.22757 | 2.8807 | 0.0672 | 0.37675 | 2.2091 | 0.22757 | 2.8807 | 0.0672 | 0.37675 | 2.2091 | 0.22757 | [14 empty] | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0.0672 | 0.29436 | 1.3815 | 0.17888 | 1.9219 | 0.0672 | 0.29436 | 1.3815 | 0.17888 | 1.9219 | 0.0672 | 0.29436 | 1.3815 | 0.17888 |  |  |  |  | 2020 | 20 |  | 0.1 | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*24 | 1.12 |  | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95876 | 0 | 0.08239 | 0.82768 | 0.04869 | 0.95876 | 0 | 0.08239 | 0.82768 | 0.04869 | 0.95876 | 0 | 0.08239 | 0.82768 | 0.04869 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.53 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2.-1 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | И.о. генерального директора | Генеральный директор
[35 empty] | ОАО "Кинешемская ГЭС " | ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 1 квартал 2020 года
[35 empty] | В.В. Кудрявцев | ________________________С.Л.Сироткин
«15 » мая 2020 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, на год млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52369 | 0.0155 | 0.14021 | 0.31129 | 0.056687 | 0.52369 | 0.0155 | 0.14021 | 0.31129 | 0.056687 | 0.52369 | 0.0155 | 0.14021 | 0.31129 | 0.056687 | [12 empty] | 1.05 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
1.1.1.1 | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [12 empty] | 0.79 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | 0.3301 | 0 | 0.07444 | 0.22423 | 0.031435 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*50,*120 | 0.79 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция крыши производственного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция крыши производственного здания
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
1.2.1. | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по установке узлов учета (выполнение 522ФЗ) с учетом внедрения АСКУЭ
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | [12 empty] | 0.26 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | 0.19358 | 0.0155 | 0.06577 | 0.08706 | 0.025252 | [8 empty] | 2020 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.26 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство КТП
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.