## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
[9 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [11 empty] | Утверждаю
[9 empty] | за 2019 год | [11 empty] | руководитель организации
С.Л.Сироткин
(подпись)
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2019 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2019 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2019 г. | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская", 3-я очередь -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.76 | 0.16 | 0.22 |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Реконструкция кабельной линии | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Реконструкция оборудования ТП и РП. | 0 | 0 | 0 | 630 кВА | 630 кВА | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 кВа | 250 кВа | 0 |  |  |  | 0
5 | Приобретение спец.техники(единиц) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |  |  | 0
6 | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
7 | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | Реконструкция воздушных линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 1.065 | 1.16 |  | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
|  |  | Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.