## прил 7.2.1 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 1 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
«15 » августа 2019 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9292 | 0.68562 | 0.32092 | 3.3909 | 0.53177 | 4.9292 | 0.68562 | 0.32092 | 3.3909 | 0.53177 | 4.9292 | 0.68562 | 0.32092 | 3.3909 | 0.53177 | [12 empty] | 1.475 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | 4.6896 | 0.68562 | 0.26979 | 3.2236 | 0.51057 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0.68562 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 4.3636 | 0.68562 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 4.3636 | 0.68562 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.678 | 0 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 3.678 | 0 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | 3.678 | 0 | 0.21328 | 2.9782 | 0.48646 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | [12 empty] | 0.76 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | 0.32603 | 0 | 0.056511 | 0.2454 | 0.024116 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*50,*120 | 0.76 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | [12 empty] | 0.715 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | 0.23955 | 0 | 0.051131 | 0.16723 | 0.021193 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 0.715 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| И.О. Главного инженера | [7 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [7 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [7 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 2 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 2 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
«15 » ноября 2019 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45367 | 0 | 0.10724 | 0.30098 | 0.045457 | 0.45367 | 0 | 0.10724 | 0.30098 | 0.045457 | 0.45367 | 0 | 0.10724 | 0.30098 | 0.045457 | [12 empty] | 1.225 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [12 empty] | 0.16 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | 0.10209 | 0 | 0.022268 | 0.070418 | 0.009401 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*50,*120 | 0.16 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | [12 empty] | 1.065 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | 0.35159 | 0 | 0.084972 | 0.23056 | 0.036056 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.065 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [11 empty] | Софронова О.А.

## прил 7.2. 3 кв
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально) - без НДС
Утверждаю
[10 empty] | Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" | [24 empty] | Генеральный директор
ОАО "Кинешемская городская электросеть"
за 3 квартал 2019 года
________________________С.Л.Сироткин
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3745 | 0.017 | 0.2365 | 1.0279 | 0.093088 | 1.3745 | 0.017 | 0.2365 | 1.0279 | 0.093088 | 1.3745 | 0.017 | 0.2365 | 1.0279 | 0.093088 | [12 empty] | 1.81 |  | ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | [14 empty] | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | 0.89314 | 0.017 | 0.13267 | 0.69336 | 0.050108 | [14 empty] | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Реконструкция действующей подстанции 35/6 кВ "Городская"
| реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | реконструкция 3-й очереди п/ст 35/6 кВ -ретрофит ячеек 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели
1.1.1.3. | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Проектные работы по реконструкции подстанции 1/3 часть
|  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
1.1.2. | Реконструкция воздушных линий электропередачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | [12 empty] | 0.22 |  | Реконструкция воздушных линий электропередачи
1.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | 0.1244 | 0 | 0.02739 | 0.086062 | 0.010948 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,* 50, *120 | 0.22 |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
1.1.3. | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | 0.51347 | 0.017 | 0.05347 | 0.42341 | 0.01959 | [8 empty] | 2019 | 25 |  | АСБл10 3*70 | 0.43 |  | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ
1.1.4. | Реконструкция оборудования ТП и РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25527 | 0 | 0.05181 | 0.18389 | 0.01957 | 0.25527 | 0 | 0.05181 | 0.18389 | 0.01957 | 0.25527 | 0 | 0.05181 | 0.18389 | 0.01957 | [8 empty] | 2019 | 23 |  |  |  |  | Реконструкция оборудования ТП и РП
1.2. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Создание систем телемеханики и связи
| Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Работы по внедрению АСКУЭ частного сектора
1.3. | Приобретение спецтехники взамен изношенной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение спецтехники взамен изношенной
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | [12 empty] | 1.16 |  | Новое строительство
2.1. | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей
2.2. | Реконструкция линий в целях технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | 0.48133 | 0 | 0.10383 | 0.33452 | 0.04298 | [8 empty] | 2019 | 15 | ж/б 9,5 м | СИП 4*35,*16,*25 | 1.16 |  | Реконструкция линий в целях технологического присоединения
2.3. | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | Строительство линий электропередачи за счет собственных средств
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Приобретение основных средств
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [11 empty] | Кудрявцев В.В.
| Начальник ПТО | [11 empty] | Пахалуев А.И.
| Экономист | [11 empty] | Софронова О.А.