# Утверждаю

Ген. директор ОАО «Кинешемская

городская электросеть»                                                                                                          _________________С.Л. Сироткин.

«___»____________201   г.

П Л А Н

капитального ремонта оборудования, электрических сетей

и производственной базы Кинешемской городской электросети

на 2015год.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во на год | ## Выполнение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительный ремонт зданий производственной базы /кровля, косметический ремонт/ | Тыс. руб. | 100,0 | 10,7 | 40,0 | 40,0 | 10,0 |
| 2. | РП, ПС 35/6 «Городская» /1 раз в 6-8 лет, | ед. | 3 |  | 2 | 1 |  |
|  | ТП-86,МВ Ф.703 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ТП-172 МВ Ф.623 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | РП-4 МВ ф. 609 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | ### ТП /строительная часть/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей /замена на металлические/, ремонт | ТП | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|  | крыш по результатам обследований,ремонт стен,фундаметов,отмостки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТП /электрическая часть/ | Ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ТП-80/ ремонт оборудования/ |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ТП-64 /ремонт оборудования/ |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ТП-47 /ремонт оборудования/ |  |  |  |  |  | 1 |
|  | ТП-4 /ремонт оборудования/ |  |  |  |  | 1 |  |
| 5. | ### Ремонт кабельных ЛЭП |  |  |  |  |  |  |
|  | А/восстановление поврежденных эл .кабелей 6 кВ /монтаж муфт –60шт, кабельных перемычек –600 м/ | Км | 6 | 0,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 |
|  | Б/ ремонт КЛ-6 кВ в разных местах | км | 0,2 |  | 0,2 |  |  |
|  | В/ ремонт КЛ-0,4 кВ восстановление неисправных КЛ, монтаж соединительных муфт, кабельных перемычек/ | Км | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |  |
| 6. | ### Ремонт ВЛ-6кв /1 раз в 6-12 лет, ПТЭЭС 2003г./ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ РП-2 – ТП-4 | км | 0,47 |  | 0,47 |  |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП-35 – ТП-54 | км | 1,015 |  |  | 1,015 |  |
|  | ВЛ-6 кВ ТП-86 – ТП-108 | км | 0,63 |  |  | 0,63 |  |
|  | ВЛ-6кВ ТП -131 – ТП-117 | км | 1,18 |  |  |  | 1,18 |
|  | ВЛ-6 кВ Ф 609(выборочно) | км | 0,5 |  | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 7 . | Ремонт ВЛ-0,4 кВ /1 раз в 6 лет, ПТЭЭС/ |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЛ от ТП- 19 /выборочно/ | Км | 1,0 | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-23/выборочно/ | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-35/выборочно/ | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-37 | Км | 0.5 |  |  | 0,5 |  |
|  | ВЛ от ТП-32 | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-56 | Км | 0,8 |  | 0,8 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-63 | Км | 0,6 |  | 0,6 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-71 | Км | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
|  | ВЛ от ТП-73 | Км | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
|  | ВЛ от ТП-86 | Км | 1,0 |  | 1,0 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-96 | Км | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
|  | ВЛ от ТП-101 | Км | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
|  | ВЛ от ТП-114 | Км | 0,845 |  |  | 0,845 |  |
|  | ВЛ от ТП-174 | Км | 0,5 |  | 0,5 |  |  |
|  | ВЛ от ТП-308 | Км | 3,1 |  | 3,1 |  |  |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кв в разных местах | Км | 3,4 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 0,5 |

Гл. инженер:                                       В.Г. Абалдуев.

«___»_______________201  г.